## Sheet1
东莞市2022年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时间段：2022-1-1至2022-12-31
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 具体项目名称 | 所属县（市、区） | 资金安排情况（万元） |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  | 资金执行率 | 项目实施情况 | 已达成的绩效目标情况 （逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因） | 备注
[5 empty] | 合计安排 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 | 合计支出 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 |  | （从下拉列表中选择）
[5 empty] | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G=D/A*100%
合计 |  |  |  |  | 802.9456 | 598 | 204.9456 | 668.4257 | 463.4801 | 204.9456 | 83.25%
1 | 省农业农村厅 | 村庄基础设施建设
2 |  | 农田建设及管护
3 |  | 农产品质量安全 | 屠宰环节生猪无害化处理补助 | 东莞市 | 409.888 | 204.9424 | 204.9456 | 409.888 | 204.9424 | 204.9456 | 100% | 已完工（完成） | 对9336头病害猪无害化处理费用、4190头病害猪损失进行补贴，确保我市屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理，保障了出场肉品质量安全。
4 |  | 畜牧业转型升级
5 |  | 动植物疫病防控
6 |  | 推进农业绿色发展
7 |  | 种业翻身仗 | 农作物种子质量监督抽检项目 | 东莞市 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 该项目开展农作物种子质量监督抽查扦样检测种子样品81份并出具检验报告，完成了监督抽查种子样品80份以上并出具检验报告的绩效目标。
8 |  | 现代渔业发展
9 |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴
10 |  | 构建现代乡村产业体系
11 |  | 农业生产能力提升 | 粮食生产补助项目 | 东莞市 | 42.508 | 42.508 | 0 | 42.508 | 42.508 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 该项目完成粮食播种面积2125.4亩，粮食产量0.078万吨，达到粮食播种面积2100亩，粮食产量0.0735万吨的绩效目标。
12 |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果
13 |  | 镇域公共服务能力提升
14 |  | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费
15 |  | 其他农业农村项目
16 | 省水利厅 | 全面推进河长制湖长制
17 |  | 病险水库水闸除险加固工程
18 |  | 水利安全度汛
19 |  | 农村集中供水
20 |  | 农村水利水电
21 |  | 重大水利工程
22 |  | 中小河流治理
23 |  | 水土保持
24 |  | 水资源节约与保护
25 |  | 海堤达标加固工程
26 |  | 水库移民后期扶持 | 大中型水库库区基金-东莞市同沙社区黄公坑小组环境升级改造工程 | 东莞市 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 大中型水库库区基金19万元用于东城街道同沙社区黄公坑小组环境升级改造工程已实施完成，预算执行率100%。项目实施后，消除了树木根部生长损坏房屋基础问题，修整和拓宽村内道路，规定停车位，解决停车难问题，翻新篮球场和更换生锈健身器材，为村民提供了一个更好的居住环境，提高了村民的幸福感。
27 |  |  | 小型水库移民扶助基金-东莞市东城牛山社区新村小组新建停车场及村前绿化带升级改造工程 | 东莞市 | 173 | 173 | 0 | 45.5299 | 45.5299 | 0 | 26.32% | 建设（实施）中 | 小型水库移民扶助基金173万元用于东城街道牛山社区新村小组新建停车场及村前绿化带升级改造工程基本完工，截至2022年12月31日完成支付45.5299万元，预算执行率26%。该项目正在办理验收和结算财审，剩余的127.4701万元预计在2023年4月底前支付完毕。通过该项目的实施，将村前荒废小公园、商铺门前通道以及脏乱绿化带升级改造，不仅改善村容村貌，还规范辖区内停车管理，保障车辆停放安全合理，确保交通畅通出入有序。 | 主要原因：一是水库移民村组开展工作不够紧凑，项目前期工作开展较慢，影响了招投标进度。二是受2022年下半年新冠疫情影响，项目延误了工程实施进度和资金支付进度。 剩余的127.4701万元预计在2023年4月底前支付完毕。
28 |  | 其他水利项目
29 | 省林业局 | 林业有害生物防控
30 |  | 食用林产品质量安全
31 |  | 自然保护地整合优化
32 |  | 政策性森林保险省级财政保费补贴
33 |  | 造林及抚育 | 2022年度东莞市大岭山森林公园彩色林造林项目 | 东莞市 | 138.5496 | 138.5496 | 0 | 131.4998 | 131.4998 | 0 | 94.91% | 已完工（完成） | 该项目已完成种植彩色林面积46.18亩，达到年度绩效目标。具体为：大板绿道（1.9km）、小板绿道(0.8km)、老虎笼绿道(2.8km)、茶山路周边（3km）沿线面积共46.18亩，种植枫香、毛棉杜鹃、乌桕、山茶、火力楠等乔木以及种植种角茎野牡丹、赤苞花、白蝉等地灌。截至2022年12月31日完成支付131.4998万元，剩余的7.0498万元已于2023年2月底支付完毕。 | 受新冠疫情影响，项目2022年底已完工，但未能完成财审，因此资金未能全部支付。剩余的7.0498万元已于2023年2月底支付完毕。
34 |  | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测
35 |  | 森林资源保护与监测
36 |  | 林业产业发展
37 |  | 林业种苗
38 |  | 湿地保护与恢复
39 |  | 自然教育基地建设
40 |  | 森林火灾预防
41 |  | 其他林业项目
42 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护
43 | 省生态环境厅 | 农村生活污水治理
44 | 省交通运输厅 | 四好农村路建设
45 |  | 四好农村路养护
46 | 省住房城乡建设厅 | 乡村生活垃圾处理
47 |  | 圩镇公共基础设施建设
48 |  | 农房安全隐患排查
49 | 省文化和旅游厅 | 乡村旅游厕所
50 | 省财政厅 | 巨灾保险
51 |  | 工作经费
填报说明： 1.“其他农业农村项目”、“其他水利项目”、“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。 2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。 3.L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成具体情况，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效，不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。 4.请勿自行修改或增加一级项目。