## 大事要事
东莞市2022年涉农资金大事要事完成情况表
事项 | 工作内容 | 2021年工作基础 | 2022年工作计划 |  | 2022年资金保障计划 |  | 2022年工作完成情况 |  | 2022年资金保障落实情况 |  |  |  |  | 备注
|  | 2021年底已完成 （累计值） | 2022年计划完成 （当年度新增） | 预计2022年底 可完成 （累计值） | 项目计划当年度 投资总额 （万元） | 当年度计划统筹安排各级财政资金金额合计 （万元） | 2022年实际已完成 （当年度新增） | 截至2022年底 已完成 （累计值） | 项目当年度 已完成投资总额 （万元） | 当年度实际安排各级财政资金金额合计 （万元） | 其中：
[11 empty] | 1.已安排省级涉农资金金额（万元） | 2.已安排省级驻镇帮镇扶村资金金额（万元） | 3.已落实其他财政资金金额（万元）
|  | A | B | C=A+B | D | E | F | G=A+F | H | I=J+K+L | J | K | L
合计 |  |  |  |  | 34900 | 34900 |  |  | 350091 | 350091 | 0 | 0 | 350091
农村生活污水治理 | 完成农村生活污水治理自然村数量（个数）
村内道路建设 | 完成村内道路基本硬底化的自然村数量（个数）
农村集中供水提档升级 | 农村规模化集中供水覆盖人口数量（万人）
农村公路提档升级 | 建设改造四级双车道长度（公里）
| 建设改造三级及以上等级路 （公里） | 8.511 | 19 | 27.511 | 34900 | 34900 | 30.4 | 38.911 | 350091 | 350091 |  |  | 350091
美丽圩镇建设 | 完成镇域环境基础整治的圩镇数量（个数）
渔港建设 | 建成国家级渔港经济区数量（个）
高标准农田建设 | 建成高标准农田面积（万亩）
完成复耕整治撂荒地面积（万亩）
小水电清理整改 | 退出小水电宗数（宗）
中小河流治理 | 完成中小河流治理长度（公里）
填报说明：此表填报本地区2022年涉农资金大事要事完成情况，资金来源包括中央、省、市县等各级财政资金。