## Sheet1
2023年度市级财政支出绩效自评结果汇总表
部门（单位）：东莞市交通运输局
序号 | 主管部门 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结果 | 财政抽查审核结果 | 财政抽查审核意见
1 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 公路工程建设及养护 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额887.94万元，实际下达预算金额823.23万元，实际支出金额795.8万元，预算执96.67%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出指标。注意收集养护广告牌数、项目验收合格率、及时完成率等指标佐证材料。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。注意收集高速或桥梁的正常通行能力、服务对象满意度等指标佐证材料。 4.加强预算绩效管理的建议：（1）项目主要是委托相关单位负责宣传广告牌养护、龙大高速华为出入口和东宝河新安大桥的养护工作，加强与相关单位的沟通协调，强化养护单位工作质量的监管，是保障资金使用效益的关键。（2）在项目绩效目标设置过程中，可以考虑设置公路养护里程（公里）、高速公路优等路率（%）、公路技术状况指数（MQI）、高速公路通行车次（万次）等指标。（3）绩效自评佐证材料缺项较多，建议加强预算绩效管理意识，提高绩效管理重视程度，做好年度绩效自评及材料收集等工作，对应绩效自评指标，完整充分提交佐证材料。
2 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 交通执法专项管理 | 优
3 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 道路运输行业服务项目 | 优
4 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金 | 优
5 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 交通运输疫情防控工作专班经费 | 优
6 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 公交运营补贴（市级资金） | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额55584.13万元，实际下达预算金额55584.13万元，实际支出金额55584.13万元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：产出数量、质量等指标均已完成。 3.效果方面：项目部分实现预期效益目标。具体情况：投诉回复、乘坐公交车的特定群体优惠覆盖率，客流预计值 ，公交车到期报废的指标未有佐证材料。 3.加强预算绩效管理的建议：该项目的关键在于在提供正常的公交服务之外，如何进一步降低成本，提高效率，实现可持续发展。因此在项目绩效考核过程中，建议增加公交运营收益、运营成本以及收支缺口方面的测算，对于公交公司运营情况以及支出结构进行分析，通过调整线路、发车安排等方式，寻找降低运营成本的方法和空间，降低财政依赖程度。
7 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 公交服务监督及考评 | 优
8 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公共交通定额补贴实施方案 | 优
9 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 推行适老化退出公交车补偿 | 优
10 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 市交通运输局中心机房UPS设备整改项目 | 优
11 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 市交通运输局交通大厦弱电改造项目 | 优
12 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 基建工程前期工作专项-环莞路北延线工程 | 中
13 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 基建工程前期工作专项-公常路改造工程 | 良
14 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 指挥部研究类课题经费项目 | 良 | 中 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(639.6)万元，实际下达预算金额(573.6)万元，实际支出金额(317.9)万元，预算执行率(55.42)%。2.产出方面：项目完成部分预期产出目标。具体情况：开展东莞市品质道路详细设计导则等项目的规划研究，申报11个项目，完成支付7个。3.效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况：完成了部分规划研究项目，为交通决策提供参考依据。4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
15 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局道路运输车辆卫星定位系统密码应用 | 优
16 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 市追加-批示件232624-入境船员隔离点（景鸣酒店）使用期间运营费用补贴 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达预算金额(702.9)万元，实际支出金额(702.9)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：已完成对用作全市入境船员集中隔离点的景鸣酒店的费用补贴工作，保障企业正常运转。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：已完成对用作全市入境船员集中隔离点的景鸣酒店的费用补贴工作，保障企业正常运转。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
17 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 基建工程前期工作专项-松山湖二通道（连马路-沁园路段）工程 | 良
18 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 基建工程前期工作专项-G228国道（公常路-蛟坪大道段）改扩建工程（清龙路国省道段） | 良
19 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 市直管城市道路养护维修经费 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额8924.62万元，实际下达预算金额8924.62万元，实际支出金额8799.58万元，预算执行率98.6%。2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标，注意收集佐证资料，如标线修补面积、路面养护面积等3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标，注意收集佐证资料，如管养措施到位情况、受访人群满意度等。4.加强预算绩效管理的建议：该项目每年度涉及多个维修项目，建议加强台账管理工作，整理汇总项目名称、项目实施范围和实施内容、采购方式及时间，中标单位、合同签订时间、项目实施进度、资金支付进度、验收情况（验收时间、验收结果）、履约考核等内容，方便项目实施管理和绩效管理。
20 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 县乡道养护维修经费 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额11317.79万元，实际下达预算金额10748.79万元，实际支出金额10669.18万元，预算执行率99.26%。2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标，注意收集路面维修面积、标线修补面积、标志修补数量、公路巡查抽查路线数、合格率佐证材料。3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标，注意收集管养措施到位情况等佐证材料。4.加强预算绩效管理的建议：根据《2022-2024年东莞市县道公路路面技术状况检测评定项目汇总报告（2023年度）》，东莞市县道路面技术状况PQI均值为85.59，评价为良等，优良路率为81.91%，中等路率为15.95%（优良中等路率为97.86%），次差路率为2.14%。建议结合检测评定结果，针对薄弱环节，加强养护维修工作。
21 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 桥梁、隧道检测及养护费 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额8319.71万元，实际下达预算金额8319.71万元，实际支出金额7999.49万元，预算执行率96.15%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。注意收集公路养护维修主要工程量、检查桥隧数量等指标的佐证材料。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。注意收集管养措施到位情况、投诉情况等指标的佐证材料。 4.加强预算绩效管理的建议：除了引入第三方监理单位检查、监督和审核养护单位对城市桥梁经常性检查、定期检测、特殊检测及日常养护维修等各项工作，作为项目主管部门，也需要定期或不定期开展上述各项工作的履约检查工作，抽查养护单位各项检测和养护工作是否符合合同约定，提高桥隧养护工作质量。
22 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 国省道养护维修经费 | 优 | 优 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额11615.82万元，实际下达预算金额10310.82万元，实际支出金额9902.54万元，预算执行率 96.04%。2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：公路养护维修主要工程量、完工项目验收合格率、维修及时性、按时完工率均已完成。3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。通过项目实施，及时对国省道进行维修、养护，保证国省道公路技术状况达标，为群众提供安全、舒适、顺畅的出行环境。4.加强预算绩效管理的建议：该项目每年度涉及多个维修项目，建议加强台账管理工作，整理汇总项目名称、项目实施范围和实施内容、采购方式及时间，中标单位、合同签订时间、项目实施进度、资金支付进度、验收情况（验收时间、验收结果）、履约考核等内容，方便项目实施管理和绩效管理。
23 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金 | 优
24 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | S120线峡口大桥左幅修复工程 | 优
25 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | X232北岸小桥等24座桥梁修复工程 | 优
26 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | G107线江南大桥等6座通航桥梁防撞能力提升工程 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(1116.6)万元，实际下达预算金额(923.13)万元，实际支出金额(837.6)万元，预算执行率(90.73)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：计划完5座桥梁防撞能力提升工程，实际上完成了4座。据预算单位解释，石碣大桥施工过程中发现，防撞墩钢管桩施工难度较大，施工进度较原计划慢。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过项目实施，改善航道条件，保障桥梁安全。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
27 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | X237新民中桥等6座桥梁修复工程 | 优
28 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | X246茶山中学桥等5座桥梁维修加固工程 | 优
29 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 省道256358受穗莞深城际轨道占道施工影响路段恢复工程 | 优
30 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 东莞市道路非现场执法点建设项目 | 优 | 中 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额3614.38万元，实际下达预算金额1500万元，实际支出金额884.40万元，预算执行率58.96%。2.产出方面：项目部分完成预期产出目标。具体情况：完成了23个点位173条车道的路面改造和设备安装；平台开发完毕，进入试运行阶段。但非现场执法点数量、完工及时率指标未按计划完成。3.效果方面：项目部分实现预期效益目标。具体情况：相关路段养护经费节省比例、人员现场执法次数下降率、点位超限超载下降率未进行考核。4.加强预算绩效管理的建议：（1）该项目年初预算3614.38万元，年中因个别点位建设困难，无法竣工验收并支付款项，申请调减2114.38万元，调整后预算1500万元；根据支出明细，实际支出884.40万元，资金支出率58.96%。该项目在预算调整后资金支出率仍偏低。建议在年初预算申报过程中，结合各项目实际工作进展，结合项目采购流程、支付进度等各项因素，编制项目预算，提高预算编制的准确性，同时，加强项目绩效运行监控，避免出现在预算执行过程中出现项目无法开展，资金沉淀的情况，提高资金使用效率。（2）设置的三个关键绩效考核指标（相关路段养护经费节省比例、人员现场执法次数下降率、点位超限超载下降率）均未进行考核，也无相应的佐证材料。建议已经正式进入运营的点位，开始进行相应指标的考核。
31 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 东莞市公路事务中心公路信息化管理系统运行维护经费 | 优
32 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 市主干道路交通堵塞点改造工程（噪声防治措施项目） | 优
33 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 环城路莞樟立交辅道维修工程 | 优
34 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 省道S357莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(48)万元，实际下达预算金额(2160)万元，实际支出金额(2160)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2023年完成3标、5标和6标结算经费支付工作，并开展环评、水土保持和安全评价验收等工作。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：项目结算无争议及投诉，资产顺利移交。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
35 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 粤财债〔2023〕25号2023年5月新增专项债券资金转贷（莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程J04830000)
36 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 粤财债〔2023〕8号2023年1月新增专项债券资金转贷（莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程J04830000)
37 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 道路桥梁防撞护栏及防眩网等安防设施完善工程 | 良 | 中 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(1000)万元，实际下达预算金额(0)万元，实际支出金额(0)万元，预算执行率(0)%。2.产出方面：项目未完成预期产出目标。具体情况：计划增设防撞护栏7681米、增设更换防眩网10655米，实际只完成工可、初步设计，项目未开工。据预算单位解释，由于市交通强市指挥部办公室要求先行安装防撞护栏和防眩网试验段，以进一步确定样式后再实施，故对原计划年底前开工造成一定影响，项目未开工，已将年度投资计划调整为0。3.效果方面：项目未实现预期效益目标。具体情况：只完成工可、初步设计，项目未开工。4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
38 | 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 基建工程前期工作专项-石大路通道工程 | 中
39 | 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 基建工程前期工作专项-新公常路工程 | 中
40 | 东莞市交通运输局 | 东莞市公路事务中心 | 振安路升级改造工程 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(81)万元，实际下达预算金额(13580.21)万元，实际支出金额(13580.21)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：完成非涉铁段及涉铁段的排水设施，基本完成涉铁段及非涉铁段的路基路面，开展人行道、绿化建设。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：施工期间合理围蔽，减少对周边交通的影响。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
41 | 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 粤财债〔2023〕8号2023年1月新增专项债券资金转贷（振安路升级改造工程J12810000)
42 | 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 粤财债〔2023〕25号2023年5月新增专项债券资金转贷（振安路升级改造工程J12810000)
43 | 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 粤财债〔2023〕8号2023年1月新增专项债券资金转贷（X231线凤岗镇铁路桥拆除重建工程J12100000) | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达预算金额(2800)万元，实际支出金额(2800)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：按计划拆除旧桥，新建双向六车道，200米长桥梁。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过项目实施，消除安全隐患，确保公路和铁路运行安全。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
44 | 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 粤财债〔2023〕25号2023年5月新增专项债券资金转贷（X231线凤岗镇铁路桥拆除重建工程J12100000)
45 | 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 基建工程前期工作专项-东莞市环城路升级改造工程 | 优
46 | 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 粤财债〔2023〕25号2023年5月新增专项债券资金转贷（Ｘ239线谢常路及延长线（Ｘ239谢岗段）升级改造工程J12760000) | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达预算金额(5860)万元，实际支出金额(5860)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：项目于2023年9月动工建设，截止2023年12月28日非涉铁段合计完成形象工程产值4009万元，占比13.2%。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：施工期间合理围蔽，减少对周边交通的影响。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
47 | 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | 粤财债〔2023〕17号2023年4月新增专项债券资金转贷（Ｘ239线谢常路及延长线（Ｘ239谢岗段）升级改造工程J12760000)
48 | 东莞市交通运输局 | 东莞市地方公路管理总站 | X239线谢常路及延长线（X239谢岗段）升级改造工程 | 优
49 | 东莞市交通运输局 | 东莞市道路停车事务中心 | 退休人员补差 | 优
50 | 东莞市交通运输局 | 东莞市道路停车事务中心 | 欠费车辆追缴费 | 良
51 | 东莞市交通运输局 | 东莞市道路停车事务中心 | 东莞市镇街（园区）车辆年票追缴收入返还费用 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(3000)万元，实际下达预算金额(3000)万元，实际支出金额(2479.26)万元，预算执行率(82.64)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：根据有关规定，支付东莞市镇街（园区）车辆年票追缴收入返还费用。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：根据有关规定，支付东莞市镇街（园区）车辆年票追缴收入返还费用。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
52 | 东莞市交通运输局 | 东莞市综合交通运行指挥中心 | 百名博士安家补助及生活津贴 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(0)万元，实际下达预算金额(8)万元，实际支出金额(8)万元，预算执行率(100)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：及时准确地发放2023年度博士生活津贴。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过项目实施，推动高素质专业化干部队伍建设，进一步优化干部队伍结构。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
53 | 东莞市交通运输局 | 东莞市港航事务中心 | 市港航事务中心港口通讯调度指挥平台维护费 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(101.82)万元，实际下达预算金额(101.82)万元，实际支出金额(101.26)万元，预算执行率(99.45)%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：按计划完成了港口通讯调度指挥平台全年维护内容。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：满足港口通讯调度、作业监管、应急处置和事故调查的工作需求。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
54 | 东莞市交通运输局 | 东莞市港航事务中心 | 东莞市港航事务中心港口通讯调度指挥平台网络线路租赁费 | 优
55 | 东莞市交通运输局 | 东莞市港航事务中心 | 职业技能竞赛经费 | 优
56 | 东莞市交通运输局 |  | 部门整体支出绩效自评 | 优 | 良 | 2023年度，部门贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，统筹推进全市主干道全要素统一管理工作、治理交通堵塞、持续提升公共交通服务水平等重点工作，完成了完成拥堵节点改造方案的个数、养护保洁里程数等产出指标，实现了道路通行能力、乘客满意度等效果指标。从预算绩效管理角度看，该部门还存在以下不足：（1）交通项目的完成数量目标值为≥5个，单位自评完成6个，但是其中2项尚处于建设阶段；（2）指标设置不够全面，如交通安全、交通基础设施管理等未设置考核指标；（3）合同签订、备案、验收公告不及时。对此，我们建议预算单位：（1）年初根据项目实际进度，合理确定绩效目标，年中加强项目进度控制，制定工程实施进度计划并定期考核。（2）增加交通运输行业发生生产安全事故下降率等指标；（3）加强对采购系统的了解和业务处室的沟通协调，按照规定时间及时签订合同、公开合同及验收材料。
备注： 1.部门（单位）所有预算项目的绩效自评结果需向社会公开，此表供公开参考使用。 2.纳入财政抽查复核的项目需填财政抽查审核结果和各项目的自评抽查审核意见；没有纳入财政抽查审核的项目汇总各项目的绩效自评结果列入此表向社会公开。 3.部门整体支出绩效自评结果和财政抽查审核结果、审核意见均列入此表向社会公开。