## sheet
表13
项目绩效目标表
项目名称 |  | Ｘ239线谢常路及延长线（Ｘ239谢岗段）升级改造工程
项目类型 |  | 其他特定目标类（基建类）
项目等级 |  | 二级项目
主管部门 |  | 东莞市交通运输局
用款单位 |  | 东莞市地方公路管理总站
实施周期 |  | 起始年度 |  | 2022 | 到期年度 |  | 2026
2025年预算金额(元) |  | 1051600
总体绩效目标 |  | 实施周期总目标
项目打造一条真正贯通谢岗镇全镇的横向干线公路，克服横向交通瓶颈，完善镇内区域干线路网。除此，谢常路及延长线升级改造，是适应粤海装备技术产业园建设的需要，是促进谢岗镇经济发展的需要。
2025年度目标
完成非涉铁段进度70%，主要为非涉铁段的路基路面、桥梁、非机动车道、人行道、绿化、排水等设施建设；开始涉铁段的建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 实施周期指标值 | 年度指标值
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超概算比例 |  |  | 0% | 0%
| 产出指标 | 数量指标 | 建设（改造、修缮）工程量 |  |  | 完成公路改造总里程12.425公里 | 完成非涉铁路段工程量70%
|  | 质量指标 | 工作完成质量情况 |  |  | 工程质量检测合格 | 工程质量检测合格
|  | 时效指标 | 年度投资支付时间 |  |  | 12月前完成年度投资支付 | 12月前完成年度投资支付
| 效益指标 | 社会效益 | 满足群众基本出行需求 |  |  | 满足群众出行需求 | 满足群众出行需求
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 有效投诉相关情况 |  |  | 有效投诉及时处理回复 | 有效投诉及时处理回复