附件2

危险性较大的分部分项工程范围

| 序号 | 类别 | 需编制专项方案 | 需专家论证、审查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基坑开挖、支护、降水工程 | 1.开挖深度不小于3米的基坑（槽）的开挖、支护、降水工程。 2.深度小于3米，但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）的开挖、支护、降水工程。 | 1.开挖深度不小于5米的基坑（槽）的土石方开挖、支护、降水工程。 2.深度虽然小于5米，但地质条件、周边环境和地下管线复杂，或影响毗邻建（构）筑物安全，或存在有毒有害气体分布的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |
| 二 | 滑坡处理和填、挖方路基工程 | 1.滑坡处理。 2.边坡高度大于20米的路堤或地面斜坡坡率陡于1：2.5的路堤，或不良地质地段的路堤、特殊岩土地段的路堤。 3.土质挖方边坡大于20米、岩质挖方边坡高度大于30米或不良地质、特殊岩土地段的挖方边坡。 | 1.中型及以上滑坡处理。（具体分类见JTG C20-2011表7.2.3） 2.边坡高度大于20米的路堤或地面斜坡坡率陡于1：2.5且处于不良地质地段的路堤、特殊岩土地段的路堤。 3.土质挖方边坡大于20米、岩质挖方边坡高度大于30米且处于不良地质、特殊岩土地段的挖方边坡。 |
| 三 | 基础工程 | - 1.桩基础。 - 2.挡土墙基础。 3.沉井等深水基础。 | 1.深度不小于15m的人工挖孔桩或开挖深度不超过15m但地质条件复杂或存在有毒有害气体分布的人工挖孔桩工程。 2.平均高度不小于6m且面积不小于1200m2的砌体挡土墙的基础。 3.水深不小于20m的各类深水基础。 |
| 四 | 大型临时工程 | 1.围堰工程。 2.各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 3.混凝土模板支撑工程：支架高度不小于5米；跨度不小于10米，施工总荷载不小于10kN/m2；集中线荷载不小于15kN/m；或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 4.承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。 5.脚手架工程：搭设高度24米及以上的落地式钢管脚手架工程；附着式整体和分片提升脚手架工程；悬挑式脚手架工程；吊篮脚手架工程；自制卸料平台、移动操作平台工程；新型及异型脚手架工程； 6.挂篮。 7.便桥、临时码头。 8.水上作业平台。 | 1.水深不小于10m的围堰工程。 2.各类工具式模板工程：高度不小于40m的墩柱、高度不小于100m的索塔的滑模、爬模、翻模工程。 3.混凝土模板支撑工程：支架高度不小于8米；跨度不小于18米；施工总荷载不小于15kN/m2；集中线荷载不小于20kN/m。 4.承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂承重支撑体系，承受单点集中荷载7KN以上。 5.脚手架工程：50米及以上的落地式钢管脚手架工程；提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程；分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程；作业面异形、复杂的或无法按产品说明书要求安装的高处作业吊篮工程。 6.猫道、移动模架。 |
| 五 | 桥梁工程 | 1.桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 2.打桩船作业。 3.施工船作业。 4.边通航边施工作业。 5.水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑等。 6.顶进工程。 7.上跨或下穿既有公路、铁路、管线施工。 | 1.长度不小于40m的预制梁的动输与安装，钢箱梁吊装。 2.跨度不小于150m的钢管拱安装施工。 3.高度不小于40m的墩柱、高度不小于100m的索塔等的施工。 4.离岸无掩护条件下的桩基施工。 5.开敞式水域大型预制构件的运输与吊装作业。 6.在三级及以上通航等级的航道上进行的水上水下作业。 7.转体施工。 |
| 六 | 隧道工程 | 1.不良地质隧道。 2.特殊地质隧道。 3.浅埋、偏压及邻近建筑物等特殊环境条件隧道。 4.Ⅳ级及以上软弱围岩地段大跨度隧道。 5.小净距隧道。 6.瓦斯隧道。 | 1.隧道穿越溶岩发育区、高风险断层、砂层、采空层等工程地质或水文地质条件复杂地质环境；V级围岩连续长度占隧道总体长度10%以上且连续长度超过100m；VI级围岩的隧道工程。 2.软岩地区的高地应力区、膨胀岩、黄土、冻土等地段。 3.埋深小于1倍跨度的浅埋地段；可能产生坍塌或滑坡的偏压地段；隧道上部存在需要保护的建筑物地段；隧道下穿水库或河沟地段。 4.Ⅳ级及以上软弱围岩地段跨度不小于18m的特大跨度隧道。 5.连拱隧道：中夹岩柱小于1倍隧道开挖跨度的小净距隧道；长度大于100m的偏压棚洞。 6.高瓦斯或瓦斯突出隧道。 7.水下隧道。 |
| 七 | 起重吊装工程 | 1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 2.采用起重机械进行安装的工程。 3.起重机械设备自身的安装、拆卸。 4.钢结构、网架和索膜结构安装工程。 5.装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 | 1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 2.起吊重量在300KN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装、拆卸工程。 3.跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 4.重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移等施工工艺。 |
| 八 | 拆除、爆破工程 | 1.桥梁、隧道拆除工程。 2.爆破工程。 | 1.大桥及以上桥梁拆除工程。 2.一级及以上公路隧道拆除工程。 3.拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建（构）筑物，以及周边环境复杂的拆除工程。 4.文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。 5.C级及以上爆破工程（分级详见GB6722-2014表1）、水下爆破工程。 |