## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市公共交通定额补贴实施方案 | 涉及2019年度预算金额 | 133.00万元
项目主管部门 | 东莞市交通运输局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料不够规范，没有佐证材料；能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：绩效评价结果应用工作仍需要加强。
3、绩效信息公开情况：绩效评价信息公开工作仍需要加强。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(133.00)万元，调整后预算金额(133.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(70.00)万元，年初预算执行率为(52.63)%,调整后预算执行率为(52.63)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据预算单位填报的资料反映，2019年已完成招标工作，并开展初期调研及资料数据收集工作，着手编制东莞市公共交通定额补贴实施方案。另据预算单位说明，由于2019年期间按市政府工作要求进行全市公交资源整合，并且需完成100%公交纯电动化任务，在运营数据变化较大的情况下，研究机构花费了大量的时间及工作持续跟进相关运营数据的最新变化情况，从而影响了方案的编制及资金拨付进度。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据预算单位填报的资料反映，未完成编制东莞市公共交通定额补贴实施方案，预算执行率偏低。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位认真总结经验，进一步加强自评组织工作，充实自评报告内容，根据各项目特点设定个性化评价指标，选用适当的评价方法，不断提高自评工作质量。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月21日