## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 淘汰非纯电动公交车辆补偿费用 | 涉及2019年度预算金额 | 38213.59万元
项目主管部门 | 东莞市交通运输局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：项目自评资料和补充资料及时报送，填报较规范，自评审核工作积极配合。项目单位初步提交材料较不全面，缺少指标详细情况说明及佐证材料，之后对缺漏的资料进行及时补充，补充后资料较齐全。
2、自评结果应用情况：本项目为本年度新增项目，没有上一年自评。
3、绩效信息公开情况：项目将预算绩效目标情况，在东莞市交通运输局网站进行公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(38213.59)万元，调整后预算金额(4519.02)万元，预算调整率为(-88.17)%，实际支出金额(4078.08)万元，年初预算执行率为(10.67)%,调整后预算执行率为(90.24)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据预算单位填报的资料反映，2019年淘汰非纯电动公交车辆数为455辆，应淘汰车辆淘汰率为100%，补偿费用按时支付率为100%，非纯电动公交淘汰及时率为100%，预算执行率为90.24%。另据预算单位说明，2019年预算安排“淘汰非纯电动公交车辆补偿费用”项目对四家公交企业（城巴公司、小巴公司、水乡公汽、东莞巴士）共2637辆非纯电动公交车辆退出补偿，但实际上2019年只对小巴公司、水乡公汽共退出运营的非纯动公交车辆455辆进行了补偿，余下非纯电动公交车辆按照市政府要求用于承接镇内公汽退出运营后的应急运力补充，因此2019年补偿金额比预计少，预算调整率较大。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： (1)减少公交车尾气排放效果为有效减少，达到预期效果；（2）底实现公交纯电动化率为60%，达到计划值的≥60%；（3）建立后期维护管理制度已达到预期产出效果。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1、预算调整率较大，应加强预算控制，细化预算编制内容,提高预算编制的准确性。 2、加强绩效指标调整。项目绩效指标与预算具有匹配性，绩效目标的合理性与准确性也与预算金额有较大的联系，因此建议以后在调整预算时，也需要对年初设置的绩效目标进行调整，确保与预算金额保持一致性，也更能反映项目实施实际绩效。 3、社会、经济、生态效益 指标中“2018年底实现公交纯电动化率”应改为“2019年底实现公交纯电动化率”。 4、社会、经济、生态效益 指标中应增加“节能减排效率”和“公交服务投诉率”等三级指标。 5、可持续影响指标以建立完善的后期维护管理制度作为三级指标，该指标缺少内容解释，可以“项目实施的各项软硬件设施管理维护完好”或“项目有后续的管理措施或机构人员”等作为评价内容。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月21日