## 设计从业单位
附件1
东莞市交通工程设计从业单位信用评价评定标准
行为类别 |  | 行为代码 | 不良行为 | 扣分标准 | 备注
投标行为（满分100分，扣完为止） | 严重不良行为 | GLSJ1-1-1 | 超越资质等级许可范围承揽工程 | 直接定为D级
|  | GLSJ1-1-2 | 出借资质，允许其他单位或个人以本单位名义投标或承接工程 | 直接定为D级
|  | GLSJ1-1-3 | 受让或租借资质，以他人名义投标 | 直接定为D级
|  | GLSJ1-1-4 | 与招标人或与其他投标人串通投标，存在围标、串标等行为 | 直接定为D级
|  | GLSJ1-1-5 | 资审材料或投标文件虚假，或以其他违法形式骗取中标资格的 | 直接定为D级
|  | GLSJ1-1-6 | 因违反法律、法规、规章被禁止投标后，在禁止期内仍参与投标 | 直接定为D级，已为D级的，D级延期半年/次
|  | GLSJ1-1-7 | 涂改、伪造资质证书 | 直接定为D级
|  | GLSJ1-1-8 | 投标中有行贿行为 | 直接定为D级
|  | GLSJ1-1-9 | 法律、法规规定的其他违法情形 | 直接定为D级
|  | GLSJ1-1-10 | 因其他情形被交通运输部或省级交通主管部门取消交通建设市场投标资格的 | 直接定为C级
| 一般不良行为 | GLSJ1-2-1 | 中标人拒不按照招标文件要求提交履约保证金 | 10分/次
|  | GLSJ1-2-2 | 中标后无正当理由放弃中标 | 10分/次
|  | GLSJ1-2-3 | 未按时确认补遗书等招标人发出的通知 | 5分/次
|  | GLSJ1-2-4 | 无正当理由未在规定时间内签订合同（非投标企业原因除外） | 5分/次
|  | GLSJ1-2-5 | 无故放弃投标或因投标人原因废标而导致该标段或该次招标流标 | 5分/次
|  | GLSJ1-2-6 | 对同一合同段递交2份及以上资格预审申请文件或投标文件 | 3分/次
|  | GLSJ1-2-7 | 采用资格预审招标方式的，非招标人或招标文件原因放弃投标，未提前书面告知招标人。 | 3分/次
|  | GLSJ1-2-8 | 不按时反馈评标澄清 | 3分/次
|  | GLSJ1-2-9 | 投标文件中信用等级承诺书填写错误、不准确 | 5分/次
履约行为（满分100分，扣完为止） | 严重不良行为（行为代码GLSJ2-1） | GLSJ2-1-1 | 因勘察设计原因造成重大质量或重大及以上等级安全事故 | 直接定为D级
|  | GLSJ2-1-2 | 将中标合同转包或违法分包 | 直接定为D级
| 人员到位（满分25分，扣完为止） | GLSJ2-2-1 | 投标书承诺的项目负责人未经项目法人(项目建设单位)同意更换 | 10分/人次
|  | GLSJ2-2-2 | 投标书承诺的其它专业负责人未经项目法人(项目建设单位)同意更换（包括提交图纸中各专业负责人或编制、审核人员） | 5分/人次
|  | GLSJ2-2-3 | 设计人员不具备相应执业资格条件 | 4分/人次
|  | GLSJ2-2-4 | 投标书承诺的施工期设计代表未经项目法人(项目建设单位)同意更换 | 5分/人次
|  | GLSJ2-2-5 | 施工期设计代表因自身过失原因被更换 | 10分/人次
| 进度管理（满分15分，扣完为止） | GLSJ2-3-1 | 因勘察设计原因未按合同约定时间提交设计文件成果 | 12分/次
|  | GLSJ2-3-2 | 因自身原因未按合同约定开展外业工作或因自身原因提交外业成果的时间不满足合同规定或设计要求 | 10分/次
|  | GLSJ2-3-3 | 因勘察设计进度原因，引起项目推迟开工 | 10分/次
|  | GLSJ2-3-4 | 因后期服务原因，引起工期延误 | 10分/次
|  | GLSJ2-3-5 | 因自身原因未按时参加交（竣）工验收或工程质量事故分析， 或未按时参加重大设计变更方案评审会 | 6分/次
| 成果质量（满分30分，扣完为止） | GLSJ2-4-1 | 因勘察设计原因引起一般质量事故或较大安全事故 | 20分/次
|  | GLSJ2-4-2 | 因勘察设计原因引起一般质量问题或一般安全事故 | 13分/次
|  | GLSJ2-4-3 | 因设计原因，项目各阶段设计投资额度超过上一阶段批准投资额的允许偏差范围; 或因设计原因，项目各阶段设计投资的编制存在重大错误。 | 10分/次
|  | GLSJ2-4-4 | 成果文件不满足有关主管部门批复意见和强制性标准要求(单次审查、验收或检查为一次，下同)。 | 10分/项次
|  | GLSJ2-4-5 | 成果文件不满足勘察设计深度要求；或设计方案、措施、工期不科学、不合理。 | 4分/项次
|  | GLSJ2-4-6 | 签章不全、未授权代签或借用他人资格签章 | 5分/项次
|  | GLSJ2-4-7 | 对批复意见或审查意见的技术方案未落实且无正当理由 | 4分/项次
|  | GLSJ2-4-8 | 因勘察设计原因，引起重大设计变更 | 20分/次
|  | GLSJ2-4-9 | 因勘察设计原因，引起较大设计变更 | 13分/次
|  | GLSJ2-4-10 | 未落实我省设计标准化（含施工图设计工程数量总表）及造价标准化有关要求 | 一般：4分/次 严重：8分/次
|  | GLSJ2-4-11 | 工程量清单编制质量较差；或工程量清单数量图表错漏较多；或设计工程数量出现较大偏差 | 一般：1分/次 严重：4分/次
|  | GLSJ2-4-12 | 设计后期服务不到位 | 一般：1分/次 严重：4分/次
|  | GLSJ2-4-13 | 未按要求对高风险工程进行初步设计节段安全风险评估 | 3分/次
|  | GLSJ2-4-14 | 施工图设计中未明确验收标准和方法 | 4分/项次
|  | GLSJ2-4-15 | 设计单位在施工过程中随意降低或变更原批复的设计指标（或参数、措施等） | 5分/项次
| 其他履约行为（满分30分，扣完为止。针对同一事件的扣分按最高分值只计一次） | GLSJ2-5-1 | 在设计或设计变更中，违规谋取非法利益。 | 25分/次
|  | GLSJ2-5-2 | 未按合同规定进行地质勘察 | 25分/次
|  | GLSJ2-5-3 | 地质勘察时间滞后，地质勘察成果未利用。 | 15分/次
|  | GLSJ2-5-4 | 地质勘察深度不足 | 15分/次 （单次审查、验收或检查为一次）
|  | GLSJ2-5-5 | 设计单位指定建筑材料、建筑构配件、设备等生产厂家、供应商。 | 8分/次
|  | GLSJ2-5-6 | 提供虚假地质勘察资料的 | 8分/项次
|  | GLSJ2-5-7 | 发生廉政事件但未触犯刑事法律 | 6分/次
|  | GLSJ2-5-8 | 勘察设计工作大纲及实施细则未落实（经业主同意的合理调整除外） | 5分/项次
|  | GLSJ2-5-9 | 设计单位未对工程实体质量是否满足设计要求提出评价意见，或者评价意见不客观。 | 5分/次
|  | GLSJ2-5-10 | 选用国家明令禁止或者不符合质量标准的材料、构配件、设备，或者指定材料、构配件、设备的品牌、生产厂、供应商 | 5分/次
|  | GLSJ2-5-11 | 未向建设单位、施工单位和监理单位详细说明施工图设计文件，未提供施工现场技术服务的。 | 5分/次
|  | GLSJ2-5-12 | 不按规定程序修改、变更设计文件 | 1分/次
其他行为-不良行为（在企业总分中扣分；针对同一事件的扣分按最高分值只计一次） | 严重不良行为 | GLSJ3-1 | 被司法机关认定有单位行贿、受贿行为，并构成犯罪。 | 直接定为D级
|  | GLSJ3-2 | 由于企业自身原因，应参加信用评价但未按要求提交相关评价资料申请参加信用评价的。 | 直接定为C级
| 一般不良行为 | GLSJ3-3 | 进行虚假投诉 | 扣20分/次（单个合同段单次投诉举报为1次 ）
|  | GLSJ3-4 | 信用评价弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 | 扣15分/次
|  | GLSJ3-5 | 在资质申报、延续、变更等过程中弄虚作假 | 扣10分/项次（单个人员、设备、业绩等信息为1项）
|  | GLSJ3-6 | 交通运输主管部门要求企业填报向社会公布的信息，存在虚假的。 | 扣10分/项次
|  | GLSJ3-7 | 从业单位在交通工程建设中被主管部门行政处罚的 | 扣10分/次
|  | GLSJ3-8 | 未经专利权人许可实施其专利的，或假冒他人专利。 | 扣5分/次
|  | GLSJ3-9 | 由于设计企业主要责任，已建成工程项目出现质量问题的 | 扣10～20分(视严重程度扣分)
|  | GLSJ3-10 | 因在交通工程质量和安全生产的违法违规行为，被交通运输部予以信息公开的；或因工程建设质量安全等问题被列入省级工程质量安全重要事项阳光公开目录并予以信息公开的。 | 扣2～4分（被省交通运输厅予以信息公开的扣2分；被交通运输部予以信息公开的扣4分。）
|  | GLSJ3-11 | 被交通运输主管部门实施挂牌督办 | 扣5分
其它行为-良好信誉行为（在企业总分中加分；针对同一事件的加分按最高分值只计一次） |  | GLSJ4-1 | 从业单位在交通工程建设中，响应省级交通运输部门号召参与外地抢险工程建设，获得省级交通运输主管部门通报表彰 | 1分/次，最高限值2分
|  | GLSJ4-2 | 从业单位在交通工程建设中获得省级主管部门通报表彰 | 2分/次，最高限值4分
|  | GLSJ4-3 | 从业单位在交通工程建设中获得部级主管部门通报表彰 | 3分/次，最高限值6分
|  | GLSJ4-4 | 从业单位在交通工程建设质量安全方面取得突出成绩，列入省级工程质量安全重要事项阳光公开目录并予以信息公开的。 | 加1分
|  | GLSJ4-5 | 评价年度内，从业单位作为主要单位承担的省级公路工程建设项目或科研课题获得国家科技进步奖（二等奖以上）、国家优质工程奖、詹天佑奖、鲁班奖(在企业总分增加，最高限值1分)。 | 加1分
备注：上述加分行为需由从业单位提供查询网址和相关证明材料，以佐证良好信誉行为。