## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2021 年度）
预算单位：东莞市公路事务中心
项目 名称 | 省道256、358受穗莞深城际轨道占道施工影响路段恢复工程 |  |  | 中期市财政预算（万元） | 130.00 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 75.00
总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年） |  |  |  | 年度目标
| 1、2021年完工通车，并完成交工、结算送审等工作； 2、2022年完成结算审核并支付结算款； 2、2023年完成2年工程质量缺陷期内整改并支付3%质保金。 |  |  |  | 完成S256虎门高铁站附近路段420m的路面、排水、交通工程等项目，计划支付金额75万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 2021年完成省道256段长420m的路面、排水、交通等工程。 | 2021年完成全部工程量 | 数量指标（或建筑规模指标） | 完成省道256段长420m的路面、排水、交通设施等工程 | 2021年完成S256段420m工程量
|  | 质量指标 | 工程验收通过率 | 100% | 质量指标 | 工程验收通过率 | 100%
|  | 时效指标（工期指标） | 工程完成时间 | 2021年完成并交工验收 | 时效指标（工期指标） | 工程完成时间 | 2021年完交工验收
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 概算执行率 | ≤100% | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算执行率 | ≥90%
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益指标 | 合同结算争议率 | 0 | 社会、经济、生态效益指标 | 合同结算争议率 | 0
|  |  | 重大事故量 | 0 |  | 重大事故量 | 0
|  |  | 项目建设对周围环境影响 | 无 |  | 项目建设对周围环境影响 | 无
|  | 可持续影响指标 | 资产移交及管养情况 | 良好 | 可持续影响指标 | 资产移交及运维情况 | 良好
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查群众人数 | 100人 | 服务对象满意度指标 | 调查群众人数 | 50人
|  |  | 群众满意度 | ≥90% |  | 群众满意度 | ≥90%
受访人群满意度
|  | 有效投诉情况 |  | 无有效投诉或投诉问题全部落实解决 | 有效投诉情况 |  | 无有效投诉或投诉问题全部落实解决
市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。