## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2021 年度）
预算单位：东莞市公路事务中心
项目 名称 | 省道S357莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程 |  |  | 中期市财政预算（万元） | 80374.52 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 4500.00
总体目标 | 中期滚动目标（2021年--2023年） |  |  |  | 年度目标
| 2021年计划1-2标完成结算审核，3-6标计划完工，把桥梁、隧道完成，和部分路段铺设沥青路面等。2022至2023年完成工程结算工作 |  |  |  | 2021年计划1-2标完成结算审核，3-6标计划完工，把桥梁、隧道完成，和部分路段铺设沥青路面等。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 建设规模 | 全长约17.089 公里，采用双向六车道一级公路、设计速度为80 公里/小时的技术标准建设。建设内容包括：道路工程、桥涵工程、隧道工程、交通工程、排水工程、照明工程、景观绿化工程等。 | 数量指标（或建筑规模指标） | 本年度完成工程数量 | 计划1-2标完成结算审核，3-6标计划完工，把桥梁、隧道完成，和部分路段铺设沥青路面等。
|  | 质量指标 | 工程验收通过率 | 100%通过 | 质量指标 | 质量等级评定 | 大于或等于75分
|  |  | 工程结算差异率 | ±3%以内 |  | 单项工程验收合格率 | 100%
|  |  | 工程竣工财务决算完成情况 | 完成
|  | 时效指标（工期指标） | 工程完成时间 | 2021年10月全面完工 | 时效指标（工期指标） | 计划进度完成及时率 | ≥90%
|  |  | 计划完成建设项目竣工总验收时间 | 计划2023年办理竣工验收
|  |  | 工程竣工财务决算完成及时率 | 计划2023年办理
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 建设期总投资 | ≤80374.52万元 | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算执行率 | ≥90%
|  |  | 概算执行率 | ≤100%
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益指标 | 合同结算争议率 | 0 | 社会、经济、生态效益指标 | 合同结算争议率 | 0
|  |  | 重大事故量 | 0 |  | 重大事故量 | 0
|  |  | 项目建设对周围环境影响 | 无 |  | 项目建设对周围环境影响 | 无
|  | 可持续影响指标 | 项目所处区域可持续性 | 良好 | 可持续影响指标 | 实现建设总目标控制程度 | 良好
|  |  | 资产移交及管养情况 | 良好 |  | 资产移交及运维情况 | 良好
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效投诉情况 | 无投诉或投诉问题全部落实 | 服务对象满意度指标
[5 empty] | 受访人群满意度 | 有效投诉情况 | 无投诉或投诉问题全部落实
市财政局批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。