## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 基建工程前期工作专项费用 | 涉及2020年度预算金额 | 675.86万元
项目主管部门 | 东莞市地方公路管理总站
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：（1）自评资料报送及时，基本能够按要求按时补充佐证材料，佐证材料大致完整。 （2）基础信息表填写不够规范完整，虽然对项目管理目前存在的不足进行了总结，但是内容过于简单笼统，也未制定详细改进项目管理的计划。 （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：预算单位在绩效报告表中虽然对项目管理目前存在的不足进行了总结，但是内容过于简单笼统，也未制定详细改进项目管理的计划，自评结果未得到有效应用。
3、绩效信息公开情况：能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(0.00)万元，调整后预算金额(640.54)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(289.53)万元，年初预算执行率为(0.00)%,调整后预算执行率为(45.20)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 该项目共设置4个产出指标，包括产出数量、质量指标、时效指标、预算（或投资规模）控制指标各1个，具体情况如下： （1）数量指标：计划完成18项任务，其中工程可行性研究项目16个，环评、水土保持报告2个。16个工程可行性研究项目都已完成，待审批。环评、水土保持报告未完成。16个工程可行性研究以可行性研究报告（PDF格式）为佐证材料。 （2）质量指标 计划目标为项目验收通过率100%，16个已完成的工程可行性研究报告，已完成结算的项目有两个，以工可验收报告为佐证材料，另外14个已上报指挥部，待指挥部批复后完成评价。 （3）产出时效指标 计划完成项目结算期限为12月份前完成结算，16个已经完成的工程可行性研究项目的实际进度虽填写按期完成，但是只有2个完成结算，另外14个虽已上报指挥部但目前并没有得到批复，未完成这14个项目的结算。 （4）预算（或投资规模）控制指标 绩效报告表中指标值计划90%以上，实际预算执行率45.97%，预算执行率总体较低，提供了财政系统导出的“基建工程前期工作专项费用明细账”作为佐证材料，但未见佐证材料所填写的“会计转账清单”等有效的财务付款凭证。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 该项目共效果指标2个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标1个。具体完成情况如下： （1）社会、经济、生态效益指标 指标计划为编制成果建设单位通过率≥90%，16个已完成的工程可行性研究报告，已完成结算的项目有两个，以工可验收报告为佐证材料，另外14个已上报指挥部，指挥部并未批复。 （2）可持续影响指标 该项指标的计划值为工可报告可持续推进项目后续建设作用率≥90% 此项指标设置值很难量化，设置为“≥90%”难以进行准确考核。未能提供项目后续管理制度等制度佐证材料。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.按照《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财[2018]108号）的要求公开项目绩效信息。 2.加强项目绩效指标设置的规范性和科学性，例如工可报告可持续推进项目后续建设作用率≥90%此项指标设置值很难量化，难以进行准确考核。 3.部分指标未能提供有效的佐证材料，项目执行过程中进一步加强项目绩效目标完成情况佐证材料的收集，避免影响项目绩效评价。 4.及时对项目管理存在的不足进行详细总结，制定改进项目管理的计划，使自评结果得到有效应用。 5.进一步规范项目项目绩效报告表及自评得分表的填写，自评得分表中部分指标与项目绩效项目支出绩效目标批复表指标不一致。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021年09月13日