## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | G107线江南大桥等6座通航桥梁防撞能力提升工程
项目主管部门 | 东莞市公路事务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料能及时报送，有提交相关的佐证材料。 （2）基础信息表填写基本规范完整。 （3）单位基本能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：填报信息反映有改进项目管理计划。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 □中 ■差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(468)万元，调整后预算金额( 59 )万元，预算调整率为(87.39)%，实际支出金额( 0 )万元，年初预算执行率为( 0 )%,调整后预算执行率为( 0 )%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 ■ 具体情况： 据填报资料反映，该项目年度目标是完成6座桥梁加固勘察设计的工作量，但因省公路事务中心正在制定工作指引，该项目2020年暂缓实施，导致2020年没有支出，年度计划任务未能完成。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 ■ 具体情况： 该项目2020年暂缓实施，导致2020年没有支出，年度计划任务未能完成，影响了预期效益的实现。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 未发现“一票否决”情况；
加强预算绩效管理的建议 | 该项目2020年零支出，年度计划任务没有完成。预算单位作为预算绩效管理的责任主体，应进一步提高绩效认识，加强组织和领导，明确负责人员，严格落实绩效管理责任，按规定对所使用的财政资金效益进行自我分析、评价，提高财政资金使用效益。 建议： 一、建议在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。 二、建议增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021年7月30日