## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | S120线石碣大桥和崇焕路7号桥等2座桥梁修复工程 | 涉及2017年度预算金额 | 5000.00万元
项目主管部门 | 东莞市公路事务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送基本及时，提交的佐证材料不够齐全，如调查问卷数量不足； （2）基础信息表填写较为完整； （3）单位基本能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：上一年绩效自评发现的问题及整改措施为无。
3、绩效信息公开情况：基本能按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财[2018]108号）的要求公开2020年市财政投资项目支出绩效目标批复。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额( 310.00 )万元，调整后预算金额( 160.00 )万元，预算调整率为( -48.39 )%，实际支出金额( 64.24 )万元，年初预算执行率为( 20.72 )%,调整后预算执行率为( 40.15 )%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据自评基础信息表，共设置4个产出指标，其中自评完成指标3个，具体如下： （1）计划完成20%工程量，实际已完成。 （2）工程质量计划值为合格，自评为合格，佐证材料仅仅证明材料合格。 （3）计划进度完成及时率计划指标为100%，佐证材料未能证明。 （4）年度预算执行率计划指标为≥90%，实际为40.15%。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据自评基础信息表，共设置6个预期效益指标，其中自评完成指标6个，具体如下： （1）维修作业是否文明施工计划指标为是，自评为是。 （2）维修作业时是否发生安全生产事故计划指标为否，自评为否。 （3）对生态发展影响计划值为无损害，自评为无损害，但仅靠施工图片难以佐证。 （4）项目建成后资产移交情况及是否有相应的运维管理办法或制度计划指标为有，自评为有。 （5）调查对象人数计划为100人，自评为100人，佐证材料只有10人。 （6）调查对象满意度计划指标为≥90%，自评为90%。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | （1）未发现“一票否决”情况； （2）未发现绩效降档情况。
加强预算绩效管理的建议 | (1)该项目预算调整较大，预算执行率不高，建议强化预算编制的合理性，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，提高预算编制的准确度，进一步完善相关管理制度和措施，提高财政资金的使用效益。 (2)佐证材料提供不完善，如仅靠施工图片对文明施工指标、对生态发展影响指标证明能力有限，建议提高对绩效自评工作的认识，注重自评材料间的信息一致性，完整、准确地提供与项目相关的各类佐证材料，佐证材料应能与绩效基础信息表的内容形成对应匹配关系，更好地反映项目实施整体过程及成效。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021年08月09日