## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | S256、S358大修工程市政配套设施工程 | 涉及2017年度预算金额 | 5000.00万元
项目主管部门 | 东莞市公路事务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料报送及时，但佐证材料不够齐全，如工程合同、验收报告、验收书、满意度调查；
2、自评结果应用情况：基础信息表中“上一年绩效自评发现的问题及整改措施”为“无”，未见自评结果应用情况以及佐证材料.
3、绩效信息公开情况：经查该项目2019年纳入绩效信息公开范围、提供网址可查到绩效信息公开记录。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(593)万元，调整后预算金额(593)万元，预算调整率为(0)%，实际支出金额(592.96083)万元，年初预算执行率为(100)%,调整后预算执行率为(99.99)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： (1)据填报资料反映：该项目2020年预期产出目标:厚街镇市政配套工程已100%完工，待各标段2年保质期满后申请剩余593万元补助款。 （2）根据单位提供材料反映，该项目预期产出目标实际完成情况：厚街镇市政配套工程已100%完工，已申请剩余593万元补助款。 （3）存在问题：无佐证材料
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ （1）根据填报资料反映：该项目2020年预期效果目标：改善群众出行环境，对周边生态无损坏。 （2）根据单位提供材料反映，该项目预期效果目标实际完成情况：改善群众出行环境，对周边生态无损坏。 （3）存在问题：无佐证材料
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 存在问题：（1）满意度调查人数仅10人；（2）自评材料准备不充足 建议：（1）重视满意度调查分析，全面反映社会评价；（2）重视绩效自评工作，认真准备绩效自评材料。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：