## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | X231线凤岗镇铁路桥拆除重建工程 | 涉及2017年度预算金额 | 5000.00万元
项目主管部门 | 东莞市公路事务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况（1）自评资料报送及时，但佐证材料不够齐全，如施工合同、交工验收书决算报告、满意度调查等。 （2）基础信息表填写不够规范完整性，有关产出和效果的填报不太规范，产出指标三级指标没有分解； （3）基本能够配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：基础信息表中“上一年绩效自评发现的问题及整改措施”为“无”，未见自评结果应用情况以及佐证材料。
3、绩效信息公开情况： 项目单位提供绩效信息公开的网址，能够查到2020年度项目绩效目标批复的公开信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(4000)万元，调整后预算金额(3000)万元，预算调整率为(-25)%，实际支出金额(2944.52)万元，年初预算执行率为(57.36)%,调整后预算执行率为(98.15)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 █ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： (1)据填报资料反映，该项目2020年预期产出目标:完成施工、监理招标，按计划时间年底开工，工程质量合格。 （2）根据单位提供材料反映，该项目预期产出目标实际完成情况：完成施工、监理招标的主要环节， （3）存在问题：招标工作稍有滞后；推迟到2021年3月开工；当年度未进行工程建设。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： (1)据填报资料反映，该项目2020年预期效果目标是:文明施工，安全生产事故为否，对生态发展影响无损害，恢复通行能力。 （2）根据单位提供材料反映，该项目预期效果目标已完成情况：文明施工，未出现安全生产事故，对生态发展影响无损害。 （3）存在问题：效果的三级指标设置不完全符合当时实际，因为该年度内并未进行施工。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 存在问题：（1）预期产出和效果的部分三级指标设置不合实际、不一致；（2）自评佐证材料不完全充足；（3）项目资金支出与项目产出数量的匹配度有待确认；（4）项目进度稍显滞后； 建议：（1）认真学习领悟绩效评估的知识与技能，准确掌握指标的含义、指标值的赋值等关键点；（2）统筹协调，精准完整地准备自评材料；（3）尽快确认资金支出语项目产出数量或进度匹配的合理性；（4）严谨计算和实施项目建设进度安排。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：