## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程 | 涉及2017年度预算金额 | 5000.00万元
项目主管部门 | 东莞市公路事务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，资料提供不够完整；特别是对单项工程验收合格率、计划进度完成及时率、实现建设总目标控制程度、资产移交及运维情况等指标完成情况缺乏佐证材料； （2）基础信息表填写较为规范完整； （3）单位基本能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况： 该项目上年度绩效评价结果为良，存在绩效目标编制合理性不足与项目内容的相关性偏低、佐证材料不充分的问题，2020年度绩效目标编制仍存在相同问题。
3、绩效信息公开情况： 基本能按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财[2018]108号）的要求在东莞市公路事务中心网站公开2019年市财政投资项目支出绩效自评审核结果、公开2020年度项目绩效目标批复。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(21500)万元，调整后预算金额(6629)万元，预算调整率为(69.17)%，实际支出金额(6405.69)万元，年初预算执行率为(29.79)%，调整后预算执行率为（96.63)%
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： （1）据填报资料反映：该项目2020年预期产出目标:计划1-2标完工、工程质量评分值大于或等于75分、单项工程验收合格率100%、计划进度完成及时率≥90%、年度预算执行率≥90%。 （2）根据单位提供材料反映，该项目预期产出目标实际完成情况：一标段完工、未提供分部验收单或单项工程验收单等，据质监站发出的质量整改通知看，工程质量施工过程存在不达标问题、无法复核单项工程验收合格率是否100%、无计划进度表，无法复核计划进度完成及时率、年度预算执行率29.79%。 （3）存在问题： 大部分产出指标未提供相关材料，无法复核是否达标； 预算调整率过高、年度预算执行率较低。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 █ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： （1）据填报资料反映：该项目2020年预期效果目标3个:合同结算争议率0、重大事故量0、项目建设对周围环境无影响、实现建设总目标控制程度良好、资产移交及运维情况良好。 （2）上述效果目标自评均完成，根据单位提供材料反映，该项目预期产出目标实际完成情况：合同结算争议率0、重大事故量0、项目建设对周围环境产生影响，存在较多投诉。未提供实现建设总目标控制程度、资产移交及运维情况的佐证材料，无法复核。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无一票否决情况
加强预算绩效管理的建议 | 存在问题及建议： （1）项目预算调整率过高，预算执行率较低，预算安排合理性有待进一步提升。 建议:该项目预算调整率（调减69.17%）以后，预算执行率为29.79%。预算调整率偏大，预算执行率偏低。建议预算单位合理安排年度资金预算，提高财政资金使用效率。 （2）绩效目标编制不够合理，自评报表填写不够规范。 建议：绩效目标编制合理性有待加强，计划进度完成及时率是时效指标，应反映本项目进度完成情况，不应以预算执行率作为指标值。自评表格填写应完整规范，合同结算争议率、重大事故量应定量反映结果，具体到数值。 （3）资料完整性有待提高。 建议：项目单位应重视日常工作的资料收集和整理，及时完整提供充分的产出目标、效果目标佐证材料，以利于客观评价项目实施结果。 （4）未进行满意度调查。 建议：项目单位应科学合理设置问卷，注意收集项目相关人群的满意度调查结果，并对调查结果的数据进行统计分析，以利于根据满意度调查结果进行针对性的更正和改进。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：