## 审核评价表
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 广深高速（东莞段）沿线环境品质提升隔音屏工程
项目主管部门 | 东莞市公路事务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，但资料提供不全，特别是缺失监理日常记录、隔音质量检测报告、可持续影响等指标缺乏佐证材料； （2）基础信息表填写较为不够规范完整； （3）部门开展自评审核工作有待加强。
2、自评结果应用情况：自评反映制度建设不健全，但没有资料反映应用情况如何。
3、绩效信息公开情况： 基本能按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财[2018]108号）的要求在东莞市城建工程管理局网站公开2020年度项目绩效目标批复。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1800)万元，调整后预算金额(2000)万元，预算调整率为(11.11)%，实际支出金额(1796.02)万元，年初预算执行率为(99.78)%，调整后预算执行率为（89.8）%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： （1）据填报资料反映：该项目2020年预期产出目标:新建隔音屏总长 19963米，拆除重建隔音屏长度 15530米，工程量核算准确率 100%，计划完工时间 100%，工程结算计划2020年12月。 （2）根据单位提供自评材料反映，该项目预期产出目标实际完成情况：新建隔音屏总长15322米，拆除重建隔音屏长度 15530米，工程量核算准确率100%，计划完工时间 100%，工程未验收结算。 （3）存在问题：指标完成只提供完成后的图片和工程进度表，但这些资料并没有体现上述指标是否达到。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： （1）据填报资料反映：文明施工，无安全生产事故，对社会发展影响良好，对生态发展影响无损害，调查对象人数 100人，调查对象满意度 100%。 （2）上述效果目标自评均完成，但除了提供满意度资料、施工完成图片外，缺乏其他相关的佐证材料，无法复核。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 未发现“一票否决”情况。
加强预算绩效管理的建议 | 存在问题及建议： （1）绩效效果目标设计不够科学合理。 建议:根据项目特点科学设置效果指标。 （2）实际调查受益目标人群人数较少。 建议：重视满意度调查工作，按照计划完成满意度调查目标人数，科学合理设置问卷，提供满意度调查结果的数据统计情况，及时反馈社会意见建议；重视绩效评价工作，认真做好绩效自评及材料准备工作。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：