## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 市主干公路交通堵塞点改造工程噪声防治措施 | 涉及2017年度预算金额 | 5000.00万元
项目主管部门 | 东莞市公路事务中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：（1）自评资料报送及时，但佐证材料不够齐全，如验收报告、交工验收书、合同、质量报告、决算报告、满意度调查； （2）基础信息表填写较为规范，但完整性不足，如部分指标未填写佐证材料来源； （3）单位基本能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：基础信息表中“上一年绩效自评发现的问题及整改措施”为“无”，未见自评结果应用情况以及佐证材料。
3、绩效信息公开情况：经查该项目2019年纳入绩效信息公开范围、提供网址可查到绩效信息公开记录。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额( 590.0 )万元，调整后预算金额( 340.00 )万元，预算调整率为( - 42.37 )%，实际支出金额( 333 )万元，年初预算执行率为( 56.44 )%,调整后预算执行率为( 97.94 )%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： (1)据填报资料反映：该项目2020年预期产出目标:2020年1月完工，计划6月前完成交工验收工作。 （2）根据单位提供材料反映，该项目预期产出目标实际完成情况：2020年工程全已完工，经市交通局批复，本项目属于公路配套环保工程，不用办理交工验收，需按规定办理验收备案，未完成验收备案。 （3）存在问题：无。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 █ 项目实现预期效益不明显 □ （1）根据填报资料反映：该项目2020年预期效果目标：合同结算争议率为0，重大事故发生的数量为0。 （2）根据单位填报的基础信息表反映，该项目预期效果目标实际完成情况：合同结算争议率为0，重大事故发生的数量为0。 （3）存在问题：缺乏佐证材料。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 存在问题：（1）未做满意度调查；（2）自评材料准备不充足 建议：（1）建议加强绩效自评管理工作，提供工程验收报告、满意度调查等充分的佐证依据材料，以利于客观评价项目实施效果。补充满意度调查数据；（2）加强预算执行刚性，提高预算编制的合理性和科学性，避免大幅度预算调整。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：