## 审核表
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 莞长路等四条主干公路公交候车亭重建工程
项目主管部门 | 东莞市交通运输局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，资料提供不完整；特别是效益指标、满意度调查结果等指标完成情况缺乏佐证材料； （2）单位未能按要求提供绩效自评审核材料。
2、上年度没有开展绩效自评。
3、绩效信息公开情况： 基本能按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财[2018]108号）的要求在东莞市交通运输局网站公开2020年度项目绩效目标批复。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次：□优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1005)万元，调整后预算金额(915)万元，预算调整率为(-9)%，实际支出金额(910)万元，年初预算执行率为(90.55)%，调整后预算执行率(99)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： （1）据填报资料反映：该项目2020年预期产出目标:镇街补助款完成结算项目数 181座，候车亭重建完成数量 181座，补助款结算误差率 0，单项工程验收合格率 100%，结算款支付 及时。 （2）根据单位提供材料反映，均完成预定目标。该项目预期产出目标实际完成情况：镇街补助款完成结算项目数 182座，候车亭重建完成数量 182座，补助款结算误差率 0，单项工程验收合格率 100%，结算款支付 及时。 （3）存在问题：大岭山工程验收不规范，只有建设单位盖章，但没有设计单位和监理单位盖章确认。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： （1）据填报资料反映：该项目2020年预期效果目标4个:解决了群众乘车难及公交车随意停靠上下客问题无投诉，实现建设总目标控制程度为良好，当地受益群众无投诉，群众满意度无投诉。 （2）根据单位自评结果反映，上述效果目标均完成。没有提供满意度调查报告，无法确认是否达到效果目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 存在问题及建议： 1、佐证材料在项目效果方面提供不够完善。 建议:加强项目绩效效果方面的相关佐证材料的收集和积累。 2、大岭山工程验收不规范，只有建设单位盖章，但没有设计单位和监理单位盖章确认。 建议：（1）加强验收管理，按照工程规范管理进行办理验收手续。（2）重视绩效自评工作，认真整理材料；（3）重视工程管理过程档案材料规范管理。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：