## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 淘汰非纯电动公交车辆补偿费用 | 涉及2020年度预算金额 | 32281.32万元
项目主管部门 | 东莞市交通运输局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：项目自评资料和补充资料及时报送，填报规范，自评审核工作积极配合。部分指标数据要等第三方审计机构审计后才有报告，总体资料提交情况较好。
2、自评结果应用情况：未反映评价结果应用情况，结果应用需要加强。
3、绩效信息公开情况：在东莞市交通运输局网站对该项目的“东莞市财政项目支出绩效目标批复表”进行了公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(32281.32)万元，调整后预算金额(28752.58)万元，预算调整率为(-10.93)%，实际支出金额(28752.58)万元，年初预算执行率为(89.07)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 项目主要发放2020年2181辆非纯电动公交车淘汰补贴费用，降低公交车能源消耗比例，减少废气排放，改善我市居住环境，提升我市公交服务水平，满足群众出行需求。 （1）2020年计划淘汰非纯电动公交车辆数数量2181辆，实际淘汰2126（其中东莞巴士公司1299辆，东莞城巴运输公司776辆，水乡新城公司51辆），应淘汰车辆处置率97%，未完成计划值的原因是东莞巴士公司有55辆为非运营公交车辆，不予补偿。（2）根据德方信专审字【2020】第0064号-城巴，德方信专审字【2020】第0065号-水乡，德方信专审字【2020】第0066号-东巴审计报告及补偿费用预算支出截图显示2126辆非纯电动公交车已于2020年完成淘汰，相关补偿费用于2020年11月30日前完成发放，补贴发放及时。（3）预算执行情况。按照年初目标，应为≥90%，实际年初预算执行率为89.1%，未完成年初计划值，预算控制情况一般。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： （1）2020东莞市公交车纯电动化率100%（计划值100%），有效地减少了废气排放，改善我市居住环境；（2）发班正点率、车次完成率、电动公交车能源节约率及公交车每公里运营成本降低4个效果指标的实际值无法准确核实，预算单位解释需等第三方审计机构出具审计报告才有相应数据。（3）乘客满意度88.6%（计划值 95%）。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议对受惠企业开展满意度调查，以调查问卷统计形式以便更好地反映项目实施的实际满意情况。 2.未能提供审计报告无法核实具体数值的指标建议在项目执行过程中收集其他相关佐证材料，如部门总结报告、公交管理考核平台监控数据等避免影响项目绩效评价。 3.建议对项目管理存在的不足进行总结，制定改进项目管理的计划，加强自评结果的有效应用。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021年09月13日