## 基础信息表 (优化)
东莞市财政支出项目绩效报告表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 镇际联网路升级改造工程一期 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市交通运输局
| 项目负责人 |  | 杜灿均 |  |  |  | 项目经办人 |  | 杜灿均 |  | 经办人联系电话 |  | 22002153
| 项目属性 |  | 1.运转性支出类□ 2.事业发展性支出类 其中：专项资金项目□ 普惠性支出项目□ 一次性补助项目■ 3.上级补助支出类□ 4.基本建设类 其中： 在建项目□ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□ 已办理竣工财务决算项目□ 停缓建项目□
| 项目设立依据（文件） |  | 东府办〔2006〕49号
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2006年7月 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2013年12月
| 项目主要实施内容 |  | 新建或改造道路，共29个项目，规划里程169公里。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 中期目标（或项目总目标） | [6 empty] | 年度目标
|  | null年~null年 null | [6 empty] | 督促设计单位、各有关镇街完成24个项目结算。其中督促有关镇街完成5个项目补助尾款结算1244万元，督促设计单位完成24个项目勘察设计费结算122万元。
| 中期滚动目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 指标值（或计划水平）
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标）
质量指标
时效指标（工期指标）
预算（或投资规模）控制指标
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标
可持续影响指标
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 本年度计划指标值（或计划水平）
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 补助尾款完成结算项目数 |  |  | 10%补助尾款结算（1244万元）完成的项目数 |  |  |  | 5项
|  |  |  | 勘察设计费结算项目数 |  |  | 勘察设计费结算 |  |  |  | 16项
|  |  | 质量指标 | 补助尾款结算误差率 |  |  | （审定金额-送审金额）/送审金额×100% |  |  |  | 0
|  |  | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 结算款支付及时性 |  |  | 收到镇街补助款申请资料后，在满足要求的基础上，半个月内完成审核并报市财政局。 |  |  |  | 及时
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算 |  |  | 反映年度投资计划完成金额 |  |  |  | 1092.8万元
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 补助尾款结算争议率 |  |  | 补助尾款结算争议率=结算争议个数（金额）/合同应执行个数（金额）×100% |  |  |  | 0
|  |  | 可持续影响指标 | 实现建设总目标控制程度 |  |  | 满足动工条件的全部完工 |  |  |  | 良好
|  | 满意度指标 | 调查受益目标人群人数
|  |  | 受访人群满意度 | 有效投诉情况 |  |  | 对结算投诉 |  |  |  | 无投诉
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年度计划投入资金总额 |  | （366.00）万元 | 其中： | 市级财政年初预算金额 | （1366.00）万元 |  | 非市本级财政年初预算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金计划投入金额 |  | （0.00）万元
| 年度实际投入资金总额 |  | （279.74）万元 | 其中： | 市级财政拨款决算金额 | （279.74）万元 |  | 非市本级财政拨款决算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金实际投入金额 |  | （0.00）万元
| 市级财政调整后预算金额 |  | （366.00）万元 | 市级财政预算调整率 |  | （-73.21）% |  | 市级财政预算执行率 | （76.43）% |  | 自筹资金到位率 |  | （）%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 是□ 否□ | 本年在项目中列支三公经费总额（ 0.0） 万元；其中：因公出国（境）费用（ 0.0）万元；公务用车购置及运行维护费（ 0.0）万元；公务接待费（ 0.0）万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | （0）% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是□ 否□
|  |  |  | 批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称） |  |  |  |  | 0
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是□ 否□ | 相关办法和制度的名称 | 0
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是□ 否□ | 相关信息公开的渠道和网址 | 0
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是□ 否□ | 内审发现的问题及整改情况 | 0
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是□ 否□ | 财务检查、审计结论及其整改情况 | 0
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | （0）个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | （0）个 |  | 实际办理的项目数 | （0）个
|  | 调整内容: | 0
|  | 调整原因及批复文件： | 0
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 0
|  | 政府采购 | 是□ 否□ | （0）个 | （0）个 | （0）% | 工程招投标 | 是□ 否□ | （0）个 | （0）个 | （0）%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ：是□ 否□
|  | 本年度计划完工验收项目数 | （0）个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | （0）个 | 应办未办验收手续项目数 | （0）个 | 未按计划完成验收情况说明 | 0
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是□ 否□ | 本年计划完成结算项目数量（ 0 ）项，实际完成结算项目数量（ 0 ）项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量（ 0 ）项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 是□ 否□；超概预算（0）万元 | 项目投资是否节约资金 |  | 是□ 否□；节约投资成本（0）万元 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 是□ 否□ | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 0
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是□ 否□ | 项目申报指南具体内容 | 0
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 是□ 否□ | 管理制度名称 | 0
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是□ 否□ | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 0 | 开展检查方式 | 0 | 年度检查次数 | 0 | 检查对象 | 0
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 0
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 0
|  | 违法违纪情况 | 0
四、项目绩效情况
项目绩效目标完成情况分析 |  |  | 产出目标完成情况： 完成10号路虎门段、20号路虎门段补助款结算。
效果目标完成情况： 共使用财政资金279.741万元。
项目绩效目标未完成原因分析 |  |  | 因项目实施时间长，涉及镇街多，勘察设计费用结算问题复杂，各项目参建单位人员变动大，勘察设计费问题梳理需时长，导致全面结算工作滞后。
五、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 无
项目管理目前存在的不足 |  |  | 勘察设计费用结算问题复杂，各项目参建单位人员变动大，勘察设计费问题梳理需时长。
改进项目管理的计划 |  |  | 加快解决勘察设计费用结算问题。
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。