## 基础信息表 (优化)
东莞市财政支出项目绩效报告表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 望沙路升级改造工程 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市交通运输局
| 项目负责人 |  | 陈建枝 |  |  |  | 项目经办人 |  | 程功 |  | 经办人联系电话 |  | 22002162
| 项目属性 |  | 1.运转性支出类□ 2.事业发展性支出类 其中：专项资金项目□ 普惠性支出项目□ 一次性补助项目□ 3.上级补助支出类□ 4.基本建设类 其中： 在建项目■ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□ 已办理竣工财务决算项目□ 停缓建项目□
| 项目设立依据（文件） |  | 1、《关于开展望沙路升级改造工程前期工作问题的复函》（东府办复〔2014〕155号）、 2、《关于望沙路公路用地范围内10KV高压线迁改有关问题的通知》（东府办会函〔2015〕219号）
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2017年7月 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2020年6月
| 项目主要实施内容 |  | 路基、路面、交通工程等
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 中期目标（或项目总目标） | [6 empty] | 年度目标
|  | 2015年~2017年 完成立项、完成施工图。 | [6 empty] | 完成工可立项、完成投资规模审批
| 中期滚动目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 指标值（或计划水平）
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 建设规模 | [6 empty] | 建设长度4.5km
|  |  | 质量指标 | 工程质量 |  |  | 工程质量合格率=验收鉴定为合格的项目个数/全部验收鉴定项目个数*100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 设计产能（功能）达成率 | [6 empty] | 100%
|  |  | 时效指标（工期指标） | 工程竣工时间 |  |  | 通车时间 |  |  |  | 2019年6月
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 工程变更 |  |  | 工程变更率=变更金额/合同金额 |  |  |  | <10%
|  |  |  | 建设期总投资 |  |  | 预期项目建设预算的投资总额控制范围之内 |  |  |  | ≤26734万元
|  |  |  | 单位造价 |  |  | 单位造价=项目总投资/项目规模 |  |  |  | ≤5941万元/每公里
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 年交通量增长 |  |  | 年交通增长=（改建后交通量-原交通量）/原交通量 |  |  |  | 5%
|  |  |  | 对周边环境影响 |  |  | 建设期运营期对环境影响 |  |  |  | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 道路竣工移交情况 |  |  | 道路竣工是否移交相关部分 |  |  |  | 设置专门管理部门
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标
|  |  | 有效投诉处理情况 |  |  |  | 所接到的有效投诉处理情况 |  |  |  | 无投诉
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 本年度计划指标值（或计划水平）
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 前期专项完成率 |  |  | 前期专项完成率 |  |  |  | 100%
|  |  | 质量指标 | 报告质量合格率 |  |  | 报告合格率 |  |  |  | 100%
|  |  |  | 施工图质量相关批复 |  |  | 报告合格率 |  |  |  | 获得批复
|  |  | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 报告批准时间 |  |  | 及时一般 |  |  |  | 及时
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 工程变更率 |  |  | 工程变更率=变更金额/合同金额 |  |  |  | <10%
|  |  |  | 年度计划完成产值 | [6 empty] | 65万元
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 勘察准确性 |  |  | 符合建设要求 |  |  |  | 100%
|  |  |  | 对周围群众工作生活影响 |  |  | 评价要点：项目建设期和运营期对周围群众工作生活是否产生较大的不利影响，如交通疏导等。 |  |  |  | 无影响
|  |  |  | 重大事故量 |  |  | 重大事故发生的数量 |  |  |  | 0
|  |  |  | 消防达标率 |  |  | 消防指标达标数与全部消防指标数的比率 |  |  |  | 100%
|  |  |  | 卫生防护达标率 |  |  | 卫生防护指标达标数与全部卫生防护指标数的比率 |  |  |  | 100%
|  |  |  | 项目建设对周围环境影响程度 |  |  | 评价要点：1、项目建设期是否产生噪音、污水、扬尘、固体垃圾等，是否得到有效处理；2、项目建设期对周围群众工作生活是否产生较大的不利影响，如交通疏导等。 |  |  |  | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 实现建设总目标控制程度 | [6 empty] | 良好
|  | 满意度指标 | 调查受益目标人群人数 | 有效投诉处理情况 |  |  | 所接到的有效投诉处理情况 |  |  |  | 无投诉
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年度计划投入资金总额 |  | （65.00）万元 | 其中： | 市级财政年初预算金额 | （65.00）万元 |  | 非市本级财政年初预算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金计划投入金额 |  | （0.00）万元
| 年度实际投入资金总额 |  | （23.60）万元 | 其中： | 市级财政拨款决算金额 | （23.60）万元 |  | 非市本级财政拨款决算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金实际投入金额 |  | （0.00）万元
| 市级财政调整后预算金额 |  | （65.00）万元 | 市级财政预算调整率 |  | （0.00）% |  | 市级财政预算执行率 | （36.31）% |  | 自筹资金到位率 |  | （）%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 是□ 否■ | 本年在项目中列支三公经费总额（ 0.0） 万元；其中：因公出国（境）费用（ 0.0）万元；公务用车购置及运行维护费（ 0.0）万元；公务接待费（ 0.0）万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | （0）% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是□ 否□
|  |  |  | 批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称） |  |  |  |  | 0
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关办法和制度的名称 | 交通局相关的财务管理制度
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关信息公开的渠道和网址 | 0
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 内审发现的问题及整改情况 | 0
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 财务检查、审计结论及其整改情况 | 0
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | （0）个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | （0）个 |  | 实际办理的项目数 | （0）个
|  | 调整内容: | 0
|  | 调整原因及批复文件： | 0
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 0
|  | 政府采购 | 是■ 否□ | （0）个 | （0）个 | （100.00）% | 工程招投标 | 是□ 否□ | （0）个 | （0）个 | （0）%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ：是■ 否□
|  | 本年度计划完工验收项目数 | （0）个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | （0）个 | 应办未办验收手续项目数 | （0）个 | 未按计划完成验收情况说明 | 0
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是■ 否□ | 本年计划完成结算项目数量（ 0 ）项，实际完成结算项目数量（ 0 ）项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量（ 0 ）项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 是□ 否□；超概预算（0）万元 | 项目投资是否节约资金 |  | 是□ 否□；节约投资成本（0）万元 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 是□ 否■ | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 0
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是■ 否□ | 项目申报指南具体内容 | 0
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 是■ 否□ | 管理制度名称 | 0
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是■ 否□ | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 0 | 开展检查方式 | 0 | 年度检查次数 | 0 | 检查对象 | 0
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 0
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 无
|  | 违法违纪情况 | 无
四、项目绩效情况
项目绩效目标完成情况分析 |  |  | 产出目标完成情况： 完成了前期规划选址、环评、水保等工作。由于市政府暂缓项目建设。无法进一步开展下一步工作。
效果目标完成情况： 已经完成全部前期工作，由于市政府暂缓项目建设，无法支付。无法开展下一步工作。
项目绩效目标未完成原因分析 |  |  | 已经完成全部前期工作，由于市政府暂缓项目建设，无法支付。
五、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 无
项目管理目前存在的不足 |  |  | 无
改进项目管理的计划 |  |  | 加强沟通，进一步加强预算支付力度。
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。