## 绩效自评审核意见
2017年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 镇际联网路升级改造工程一期 | 涉及2017年度预算金额 | 1366.00万元
项目主管部门 | 东莞市交通运输局
评价范围 | ■年度支出绩效评价 □项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作
2、自评结果应用情况：以前年度自评结果应用情况一般
3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开（但未提供具体网址）
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1366.00)万元，调整后预算金额(366.00)万元，预算调整率为(73.21)%，实际支出金额(279.74)万元，年初预算执行率为(20.47)%,调整后预算执行率为(76.43)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 完成10号路虎门段、20号路虎门段补助款结算，合计完成补助款结算5个、勘察设计费结算16个。存在问题主要有：项目预算执行率偏低，原因为项目实施时间长，涉及镇街多，勘察设计费用结算问题复杂，各项目参建单位人员变动大，勘察设计费问题梳理需时长，导致全面结算工作滞后。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 补助款结算及时、无误差且无争议。存在问题主要有：项目存在工作滞后，且预算执行率偏低，影响预期效益目标的实现。
整改意见 | 建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2018年10月10日