## 绩效自评审核意见
2017年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 从莞高速合水出入口至县道X886道路工程 | 涉及2017年度预算金额 | 78.70万元
项目主管部门 | 东莞市交通运输局
评价范围 | ■年度支出绩效评价 □项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料未能按要求及时报送；自评资料填报不够详细；能积极配合有关部门开展自评审核工作
2、自评结果应用情况：以前年度自评结果应用情况良好
3、绩效信息公开情况：项目没有按要求将绩效信息进行公开，接受社会公众监督，绩效评价信息公开工作仍需要加强
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(78.70)万元，调整后预算金额(2.08)万元，预算调整率为(-97.36)%，实际支出金额(2.07)万元，年初预算执行率为(2.63)%,调整后预算执行率为(99.52)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 完成工可报告和施工图设计。存在问题主要有：项目预算调整率过大，原因为：项目涉及石马河清溪段整治及其清溪河整治，因其整治方案迟迟未能确定导致项目路线和桥梁方案无法明确，严重影响项目整体进展。目前清溪镇已于今年初步确定有关整治方案，但与道路路线和桥梁方案存在冲突，需要三个项目进行方案衔接、综合考虑。目前经多次协调，尚未达成共识及形成最终方案，影响项目设计和概算审核，无法审定项目建设规模和投资规模及立项手续。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 获得环评、水保等批复。
整改意见 | 建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。建议你单位认真总结经验，进一步加强自评组织工作，充实自评填报内容，根据各项目特点设定个性化评价指标，选用适当的评价方法，不断提高自评工作质量。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2018年10月10日