## 基础信息表 (优化)
东莞市财政支出项目绩效报告表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 东莞市港口通讯调度指挥平台（二期） | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市港航管理局
| 项目负责人 |  | 穆瑞 |  |  |  | 项目经办人 |  | 穆瑞 |  | 经办人联系电话 |  | 13922525266
| 项目属性 |  | 1.运转性支出类□ 2.事业发展性支出类 其中：专项资金项目■ 普惠性支出项目□ 一次性补助项目□ 3.上级补助支出类□ 4.基本建设类 其中： 在建项目□ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□ 已办理竣工财务决算项目□ 停缓建项目□
| 项目设立依据（文件） |  | 《中华人民共和国港口法》（中华人民共和国主席令2003年第5号）； 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令2002年第70号）； 《广东省港口管理条例》（广东省第十届人民代表大会常务委员会公告第70号）； 《港口危险货物管理规定》(中华人民共和国交通部令2003年第9号)； 《国际船舶和港口设施保安规则》(ISPS规则) 《1974年国际海上人命安全公约》（SOLAS公约） 《中华人民共和国港口设施保安规则》 《关于印发《广州港出海航道水域调度管理规则》的通知》（粤交港〔2011〕808号） 《关于市港航管理局增设内设机构的批复》（东机编〔2011〕88号） 《关于印发东莞市港航管理局机构编制方案的通知》（东机编〔2012〕20号）
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2017年10月 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2018年11月
| 项目主要实施内容 |  | 1.平台逐步新增约40家港口企业现有视频监控信号；同时完善平台一期19家码头的视频监控布点； 2.在近60家港口企业码头前端各增加1台自有可控全景高清网络摄像机，接入广州港锚地的实时监控信号5个； 3.完善调度中心大屏建设，在一期已经建设一套2*3的DLP大屏系统的基础扩充成3*4； 4.增加调度中心视频存储系统：增加调度中心存储系统及配套的设备，以满足平台所有视频信息30天存储需求； 5.建设微波传输链路，并以微波和专用光纤相结合方式传送视频信息到平台，减少每年的链路费用； 6.建设完善东莞港出海航道沿岸AIS系统。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 中期目标（或项目总目标） | [6 empty] | 年度目标
|  | 2017年~2018年 目标1：东莞市港口通讯调度指挥平台新增40家港口企业现有码头视频监控信号，从而实现对东莞港近60家港口企业码头前端实施24小时实时监控。同时在60家港口企业码头前端各增加1台自有可控网络高清摄像机，进一步完善平台视频监控布点； 目标2：参考广州港微波传输链路建设经验，建设东莞港60家码头视频信号微波传输链路，减少每年电信链路租赁费用。 目标3：在东莞港出海航道沿岸建成4座AIS基站，进一步完善一期AIS船舶动态跟踪系统，消除监管盲区。 目标4：增加调度中心视频存储系统及配套设备，解决目前云平台存储空间不足问题。 目标5：在原有一套2*3的60寸DLP大屏系统基础上，扩充成3*4的60寸DLP大屏系统。 | [6 empty] | 2017年年度目标： 1、完成项目前期开工手续工作（含项目立项、方案设计、招投标等）； 2、完成大屏系统建设工作（与一期联调）； 3、增加调度中心存储系统及配套的设备，以满足平台第一阶段所有视频信息30天存储需求； 4、完成5家港口企业码头全景摄像机安装工作，接入广州港出海航道的实时监控信号； 5、平台与一期19家港口企业链路传输从4M扩容至12M，与市港航管理局机关、内河分局的链路传输从4M扩容至20M
| 中期滚动目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 指标值（或计划水平）
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 新增大屏 |  |  | 新增6块60寸DLP大屏 |  |  |  | 6块
|  |  |  | 可控网络高清摄像机 |  |  | 在码头前端增加1台自有可控网络高清摄像机 |  |  |  | 60台
|  |  |  | 微波传输中心基站 |  |  | 5GHz中心基站，容量300M，系统GPS同步 |  |  |  | 13套
|  |  |  | AIS中心基站 |  |  | 4个300M容量AIS中心基站，系统GPS同步 |  |  |  | 4套
|  |  |  | 网络云存储设备 |  |  | 满足一阶段存储视频30天使用需求的云存储设备 |  |  |  | 3块
|  |  |  | AIS接收机 |  |  | 国际通用标准的AIS接收机，含VHF天线、避雷器 |  |  |  | 4套
|  |  |  | 精密空调 |  |  | 8KW功率的精密空调 |  |  |  | 1台
|  |  |  | 8路高清编码器 |  |  | 接入前端高清视频信号 |  |  |  | 61台
|  |  |  | 4T企业级硬盘 |  |  | 满足企业前端视频存储要求 |  |  |  | 60套
|  |  |  | AIS系统软件 |  |  | 对进出港的船舶进行全天候、智能化动态监管 |  |  |  | 1套
|  |  | 质量指标 | 视频监控系统图像质量 |  |  | 5级 |  |  |  | 5级
|  |  |  | 平台与局机关、内河分局的信息数据传输量 |  |  | 20M |  |  |  | 20M
|  |  |  | 微波传输信号质量 |  |  | 平台能实时接收微波传输信号 |  |  |  | 合格
|  |  |  | 沙角港区微波中心基站与平台的信息数据传输量 |  |  | 100M |  |  |  | 100M
|  |  |  | 沙田港区微波中心基站与平台的信息数据传输量 |  |  | 200M |  |  |  | 200M
|  |  |  | 麻涌港区微波中心基站与平台的信息数据传输量 |  |  | 200M |  |  |  | 200M
|  |  |  | 内河港区微波中心基站与平台的信息数据传输量 |  |  | 200M |  |  |  | 200M
|  |  |  | AIS系统的覆盖面 |  |  | 东莞港出海航道沿岸水域 |  |  |  | 100%
|  |  |  | 系统故障率 |  |  | 系统出故障时间与总运行时间的比率低于5% |  |  |  | ≤5%
|  |  |  | 采购过程规范性 |  |  | 公开招投标 |  |  |  | 规范
|  |  | 时效指标（工期指标） | 任务完成时间 |  |  | 22个月 |  |  |  | ≤22个月
|  |  |  | 项目开工时间 |  |  | 完成招投标、签订合同后 |  |  |  | 2017年10月
|  |  |  | 项目初步验收并上线试运行时间 |  |  | 项目建设内容完成后 |  |  |  | 2018年10月
|  |  |  | 实际完成率 |  |  | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率大于90% |  |  |  | ≥90%
|  |  |  | 项目竣工验收时间 |  |  | 建设项目内容完成并经试运行后 |  |  |  | 2018年12月
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 总成本预算 |  |  | 三年总实际成本支出是否有超预算 |  |  |  | ≤849.25万元
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 进出港船舶计划制定时间 |  |  | 以船舶调度系统为基础，结合视频监控及AIS系统，实现船舶进出港排班精准、高效 |  |  |  | 1小时以内
|  |  |  | 船舶定位跟踪时间 |  |  | 结合调度排班计划、视频监控及AIS系统及软件实现对在港航行及作业船舶的跟踪监管 |  |  |  | 1分钟以内
|  |  |  | 可视频监控码头的数量 |  |  | 全面覆盖珠江出海航道东莞一线码头及内河重点码头的可控视频监控 |  |  |  | 60家
|  |  |  | 存储容量扩展 |  |  | 存储容量增加240T |  |  |  | 240T
|  |  |  | 港口安全监管及应急处置反应速度 |  |  | 结合调度视频、船舶动态监管对码头及船舶事故实现实时监控、反应及处置 |  |  |  | 10分钟以内
|  |  | 可持续影响指标 | 后期项目运营维护费率 |  |  | 项目运营维护费用与项目建设费用的比率 |  |  |  | ≤18%
|  |  |  | 船舶进出港效率提升情况 |  |  | 借助港口通讯调度指挥平台，实现对进出东莞港船舶进行统一、科学、有序的调度管理，将进一步提升东莞港码头的运营效率，有效保障船舶和港口设施安全，间接提升港口企业的经济效益，促进整个港口健康安全有序发展 |  |  |  | 良好
|  |  |  | 系统大规模升级周期 |  |  | 项目建成后，软件、硬件较大规模（两年内升级投入规模超过项目总投资20%）升级的周期 |  |  |  | ＞2年
|  |  |  | 系统使用寿命 |  |  | 项目建成后，到系统停止使用的周期 |  |  |  | ＞6年
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务好评率 |  |  | 港口企业对港口调度管理的满意程度 |  |  |  | 满意
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 本年度计划指标值（或计划水平）
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 新增大屏数量 |  |  | 6块60寸DLP大屏 |  |  |  | 6块
|  |  |  | 可控网络高清摄像机的安装数量 |  |  | 在5家码头前端各增加1台自有可控网络高清摄像机，共5台 |  |  |  | 5台
|  |  |  | 网络云存储设备 |  |  | 满足一阶段使用需求的云存储设备1块 |  |  |  | 1块
|  |  |  | 4T企业级硬盘 |  |  | 满足一阶段使用需求的企业级硬盘12套 |  |  |  | 12套
|  |  | 质量指标 | 视频监控系统图像质量 |  |  | 5级 |  |  |  | 5级
|  |  |  | 平台与局机关、内河分局的信息数据传输量 |  |  | 通过租用链路供应商光纤，使平台与局机关、内河分局的信息数据传输量达到20M |  |  |  | 20M
|  |  |  | 平台与一期19家码头的信息数据传输量 |  |  | 通过扩容已租用的光纤，使平台与局机关、内河分局的信息数据传输量达到12M |  |  |  | 12M
|  |  |  | 采购过程规范性 |  |  | 公开招投标 |  |  |  | 公开招投标
|  |  | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 项目开工时间 |  |  | 2017年10月 |  |  |  | 2017年10月
|  |  |  | 年度建设内容 |  |  | 12月底前完成大屏系统建设、链路扩容、接入广州港出海航道实时监控信号以及5家码头企业的可控高清摄像机安装工作 |  |  |  | 100%
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度成本预算 |  |  | 年度实际成本支出是否有超预算 |  |  |  | ≤267万元
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 新增出海航道的实施监控信号 |  |  | 接入出海航道东莞一侧航道视频监控信号 |  |  |  | 5个监控点
|  |  |  | 存储容量扩展 |  |  | 增加平台存储空间 |  |  |  | 48T
|  |  |  | 安全监管及应急处置反应速度 |  |  | 提升对加装高清可控摄像机码头的安全监管及应急处置反应速度 |  |  |  | 10分钟内
可持续影响指标
|  | 满意度指标 | 调查受益目标人群人数 | 港口企业 |  |  | 10家 |  |  |  | 10家
|  |  | 受访人群满意度 | 港口企对调度管理工作的满意程度 |  |  | 满意 |  |  |  | 满意
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年度计划投入资金总额 |  | （267.00）万元 | 其中： | 市级财政年初预算金额 | （267.00）万元 |  | 非市本级财政年初预算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金计划投入金额 |  | （0.00）万元
| 年度实际投入资金总额 |  | （243.71）万元 | 其中： | 市级财政拨款决算金额 | （237.77）万元 |  | 非市本级财政拨款决算金额 | （5.94）万元 |  | 自筹资金实际投入金额 |  | （0.00）万元
| 市级财政调整后预算金额 |  | （267.00）万元 | 市级财政预算调整率 |  | （0.00）% |  | 市级财政预算执行率 | （89.05）% |  | 自筹资金到位率 |  | （）%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 是□ 否■ | 本年在项目中列支三公经费总额（ 0.0） 万元；其中：因公出国（境）费用（ 0.0）万元；公务用车购置及运行维护费（ 0.0）万元；公务接待费（ 0.0）万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | （0）% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是□ 否□
|  |  |  | 批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称） |  |  |  |  | 0
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关办法和制度的名称 | 《东莞市港航管理局财务管理办法》、《东莞市港航管理局经费支出审批制度》、《东莞市港航管理局政府采购工作制度》
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关信息公开的渠道和网址 | 年度工作报告
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 内审发现的问题及整改情况 | 无
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 财务检查、审计结论及其整改情况 | 无
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | （1）个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | （1）个 |  | 实际办理的项目数 | （1）个
|  | 调整内容: | 1.监控系统调整说明：（1）增加3台防爆球机；（2）增加7台长焦距摄像机；（3）取消了紧急报警箱；（4）减少19个8路编码器，增加4个16路编码器。 2.码头视频传输系统调整说明：原本建设4个微波主基站（沙角港区、沙田港区、麻涌港区、内河港区），通过3条200M和1条100M的专用光纤链路将60座码头的视频信号传回东莞市港口通讯调度指挥平台，现调整为建设2个微波主基站（沙田港区和麻涌港区），通过2条200M、1条50M和24条12M专用光纤链路将60座码头的视频信号传回东莞市港口通讯调度指挥平台。 3.AIS系统调整说明：原本建设4个AIS基站，现调整为建设3个AIS基站，并增加两台AIS服务器。
|  | 调整原因及批复文件： | 调整原因：我局在收到项目发改立项批复后，选取设计单位开展了历时2个多月的深化设计调研工作，走访了项目布点的5大港区近60个码头，鉴于我市港口发展政策的调整，基于对我市滨海湾新区和内河港区码头未来发展情况的判断，结合项目深化设计充分走访和调研后掌握的码头发展情况，为避免基建投入导致财政资金及建设资源浪费的情况，我局在基本不改变项目建设目标的前提下，在微波及链路建设、AIS基站、高清摄像头安装等方面，对建设方案进行了适当的调整，以适应我市港口码头发展现状及未来监管需求。 批复文件：《市财政投资电子政务项目变更申请表》
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 0
|  | 政府采购 | 是■ 否□ | （2）个 | （2）个 | （100.00）% | 工程招投标 | 是□ 否□ | （1）个 | （1）个 | （100.00）%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ：是□ 否■
|  | 本年度计划完工验收项目数 | （0）个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | （0）个 | 应办未办验收手续项目数 | （0）个 | 未按计划完成验收情况说明 | 0
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是□ 否■ | 本年计划完成结算项目数量（ 0 ）项，实际完成结算项目数量（ 0 ）项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量（ 0 ）项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 是□ 否■；超概预算（0）万元 | 项目投资是否节约资金 |  | 是□ 否□；节约投资成本（0）万元 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 是□ 否□ | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 0
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是□ 否■ | 项目申报指南具体内容 | 0
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 是■ 否□ | 管理制度名称 | 《东莞市港航管理局财务管理办法》、《东莞市港航管理局经费支出审批制度》、《东莞市港航管理局政府采购工作制度》
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是■ 否□ | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 市港航管理局办公室 | 开展检查方式 | 现场检查 | 年度检查次数 | 1 | 检查对象 | 施工单位、监理单位和港口通讯调度指挥中心
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 无
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 无
|  | 违法违纪情况 | 无
四、项目绩效情况
项目绩效目标完成情况分析 |  |  | 产出目标完成情况： 2017年，我局围绕建设目标，稳步推进各项建设任务，顺利完成本年度项目预期产出目标，具体情况如下： 1、按计划完成新增6块大屏的安装调试工作； 2、原计划安装1块云存储设备，实际安装3块云存储设备； 3、原计划安装12套4T企业级硬盘，实际安装60套4T企业级硬盘； 4、原计划完成5家港口企业码头全景摄像机的安装工作，实际完成7家； 5、原计划将平台与一期19家港口企业链路传输速度提升至12M，实际提升至20M; 6、按计划将平台与市港航管理局机关、内河分局的链路传输速度提升至20M； 7、按照《东莞市财政投资电子政务项目建设管理办法》的要求，完成项目公开招投标工作。
效果目标完成情况： 按计划完成年初制定的效果目标，具体如下： 1、新增5处出海航道监控点的视频信号； 2、存储容量扩展至240T，满足平台所有视频信息30天存储需求； 3、视频监控系统图像质量达到5级； 4、实现安全监管及应急处置反应速度在10分钟以内。
项目绩效目标未完成原因分析 |  |  | 无
五、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 无
项目管理目前存在的不足 |  |  | 无
改进项目管理的计划 |  |  | 无
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。