## 绩效自评审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 公路工程设计文件技术审查咨询项目 | 涉及2018年度预算金额 | 180.00万元
项目主管部门 | 东莞市交通运输局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料填报有错填、漏填、不够完整等情况；能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：该项目无上一年自评结果。
3、绩效信息公开情况：该项目无上一年绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(180.00)万元，调整后预算金额(160.00)万元，预算调整率为(11.11)%，实际支出金额(86.82)万元，年初预算执行率为(48.23)%,调整后预算执行率为(54.26)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 2018年完成6个项目设计审查咨询，并完成支付。存在问题表现：(1)部分项目建设单位因未及时完成概算审批，不满足费用支付条件，项目预算执行率较低；(2)未提供佐证资料。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 咨询费用支付无争议、无投诉。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 一、建议你单位增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，根据各项目特点设定个性化评价指标，选用适当的评价方法，不断提高预算绩效管理的工作质量。 二、建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。 三、建议你单位按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财[2018]108号）的要求加强绩效信息公开工作。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年08月12日