## 绩效自评审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 治超工作经费 | 涉及2018年度预算金额 | 330.50万元
项目主管部门 | 东莞市交通运输局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报规范，能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：单位对上一年绩效自评发现的问题，有提出相应的整改措施，自评结果应用情况较好。
3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(330.50)万元，调整后预算金额(330.50)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(306.91)万元，年初预算执行率为(92.86)%,调整后预算执行率为(92.86)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 2018年完成中堂、桥头、麻涌、大岭山、沙田五个治超卸货场的租赁，每个治超卸货场租赁面积为6000平方米，共计30000平方米，确保有足够车辆过太磅、强制卸货、转运的场地；查处超限超载车辆卸载率达100%；超限处罚执行率为100%；治超设备年审检测率100%
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 2018年全市拥有营运货车40627辆，查处本市籍超限超载车辆数为869辆（含非现场执法查处数），行政区域内超限超载率为2.14%，达到小于5%的目标；治超错案率为0%。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年08月12日